## Slide 1: Планирование и управление ресурсами
Планирование проекта

## Slide 2: План занятия
Пункт вводного текста
Пункт вводного текста
Пункт вводного текста
Notes: Прописываем план — из каких разделов состоит занятие.

## Slide 3: Цели занятия
Узнать
Понять
Разобраться
Рассмотреть
Notes: Что узнаем на занятии.

## Slide 4: Вопрос
Давайте вспомним, из каких этапов состоит жизненный цикл проекта.
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.

## Slide 5: Жизненный цикл проекта
Жизненный цикл проекта — фазы проекта, названия и количество которых определяются потребностями в управлении и контроле организации или организаций, вовлечённых в проект, характером самого проекта и его прикладной областью.
Инициирование
Планирование
Реализация и управление изменениями
Завершение
Мониторинг и контрольные мероприятия
Постпроектный
мониторинг
Разбиение жизненного цикла на этапы производится с целью повышения управляемости проекта.

## Slide 6: Планирование проекта
Notes: Каждую подтему начинаем со слайда-разделителя.

## Slide 7: Планирование проекта
Основные задачи этапа:
Фиксирование требований
Описание результатов и работ проекта
Разработка календарного плана
Уточнение бюджета и требований к финансированию
Создание команды и распределение ответственности
Определение подходов к управлению проектов

## Slide 8: Предпроект
Notes: Рассказать ещё про предпроект.

## Slide 9: Документирование и согласование требований
Процесс сбора требований — чрезвычайно важный и ресурсоёмкий.
От того, насколько качественно собраны и подготовлены требования к проекту, зависит полнота описания результатов и мероприятий проекта.
Если ключевые требования не будут идентифицированы и включены в проект, то на этапе реализации для исправления ситуации, скорее всего, потребуются дополнительные ресурсы. В связи с этим процесс сбора требований должен быть тщательно подготовлен.
Подготовка процесса сбора требований
Изучение существующих ограничений и целевой аудитории.
Определение процедуры сбора, анализа, согласования и утверждения требований.
Выбор оптимальных инструментов и методов.
Распределение ответственности.
Согласование шаблона документа по требованиям.

## Slide 10: Результаты проекта
Требование к результату проекта — условие, характеристика, стандарт, которому должен соответствовать или который должен иметь результат проекта.
Каждый результат должен быть измеримым (качественные и/или количественные характеристики).
В проекте необходимо указать все результаты, необходимые для достижения цели и показателей проекта.
Если результат прямо не оказывает влияния на достижение цели и показателей проекта, он не рекомендуется к включению в паспорт проекта.
Notes: Все результаты, передаваемые по завершении проекта заказчику, должны быть описаны настолько детально, насколько это необходимо для устранения возможности неоднозначного их толкования различными участниками проекта.
Для каждого из результатов проекта должны быть указаны качественные и/или количественные характеристики, которые позволяют однозначно оценить получение указанного результата.
В результатах проекта приводится полный перечень материальных и нематериальных объектов, продуктов и/или услуг, которые создаются в рамках проекта и необходимы для достижения цели и показателей проекта.
В случае если результат прямо не оказывает влияния на достижение цели и показателей проекта, он не рекомендуется к включению в паспорт проекта: необходимо указывать непосредственные результаты, создаваемые в рамках реализации проекта, которые позволят достичь цели проекта (способ достижения цели).

## Slide 11: Управление временем: зачем?
Управление временем
Улучшает управление ожиданиями
Снижает риски срыва сроков
Обеспечивает контроль над затратами
Поддерживает мотивацию команды
Повышает доверие заказчиков
Проблемы, если не…
Простои из-за неготовности зависимых задач
Потеря ресурсов
Срыв сроков и финансовые убытки
Ухудшение репутации
Отсутствие согласованности в работе команды
Notes: Важность управления временем для успешного завершения проекта
Управление временем — один из факторов успеха любого проекта, поскольку оно:
Снижает риски срыва сроков: обеспечивает своевременное выполнение задач, снижая вероятность задержек.
Улучшает управление ожиданиями: позволяет руководству и команде видеть реалистичную картину хода проекта.
Обеспечивает контроль над затратами: срывы сроков часто ведут к увеличению бюджета из-за дополнительных затрат.
Поддерживает мотивацию команды: чёткий план помогает сотрудникам понимать их задачи и видеть общий прогресс.
Повышает доверие заказчиков: реализация проекта в установленные сроки укрепляет репутацию команды и компании.
Пример
В ИТ-проекте задержка с внедрением нового ПО может привести к финансовым потерям компании-заказчика и недовольству клиентов.
3. Примеры проблем, возникающих из-за отсутствия или неправильного расписания
Простои из-за неготовности зависимых задач
  Пример: в строительном проекте подрядчики не могут приступить к установке оборудования, так как строительные работы не завершены.
Потеря ресурсов
  Пример: в ИТ-проекте часть команды простаивает из-за неправильно распределённых задач, а другая перегружена работой.
Срыв сроков и финансовые убытки
  Пример: неправильное планирование привело к тому, что проект завершился с задержкой, что вызвало дополнительные расходы на оплату штрафов.
Ухудшение репутации
  Пример: клиенты теряют доверие к компании, если проект несколько раз переносится из-за отсутствия чёткого плана.
Отсутствие согласованности в работе команды
  Пример: разные отделы не понимают, кто за что отвечает, из-за чего теряется время на согласования.

## Slide 12: Иерархическая структура работ
  Ориентированную на результат взаимосвязь частей проекта, его содержание, часто представляют в виде иерархической структуры работ (ИСР) проекта.
  Пошаговая разработка ИРС может быть проведена в следующем порядке:
    обозначение всего проекта в целом — высший уровень иерархии;
    выделение фаз проекта с указанием крупных промежуточных результатов (вех) — 2-й уровень иерархии;
    определение пакетов работ с учётом деления крупных результатов на более мелкие — 3-й уровень иерархии;
    определение работ с учётом деления пакетов работ на более мелкие — 4-й уровень иерархии;
    выделение входящих в состав отдельных работ операций — 5-й уровень иерархии.
Notes: На основании детального описания результатов проекта разрабатывается перечень мероприятий, необходимых для их создания. Для лучшего восприятия информации рекомендуется описывать мероприятия в виде иерархической структуры. Работы, не входящие в ИСР, выходят за рамки содержания проекта. ИСР является эффективным средством общения с участниками проекта по вопросам содержания, ресурсов, стоимости, сроков, рисков проекта.
Основным методом разработки иерархической структуры является декомпозиция.
На верхнем уровне ИСР всегда находится конечный продукт проекта. В зависимости от способа построения второго (базисного) уровня ИСР различают несколько видов иерархических структур:
• последовательная — в качестве второго уровня декомпозиции используются этапы жизненного цикла проекта;
• функциональная — в качестве второго уровня декомпозиции используются функциональные направления деятельности в проекте;
• организационная — в качестве второго уровня декомпозиции используются организации, задействованные в проекте;
• продуктовая — в качестве второго уровня декомпозиции используются основные поставляемые результаты.
Для обеспечения полноты описания мероприятий рекомендуется включать в ИСР не только работы по созданию продукта, но и работы по управлению проектами, выделив их в отдельную ветвь структуры.

## Slide 13: Иерархическая структура работ проекта

## Slide 14: Определение структуры ресурсов
Иерархическая структура ресурсов — структурная декомпозиция ресурсов, разбитая по категориям и типу ресурсов, используемая при разработке плана-графика, определения и анализа назначения исполнителей в проекте.
Для определения структуры ресурсов может подготавливаться иерархическая структура ресурсов.
Иерархическая структура ресурсов проекта позволяет понять, какие виды ресурсов и в каком количестве будут необходимы для реализации проекта.
Информация о ресурсах проекта используется не только для оценки длительности, но и для оценки стоимости мероприятий проекта.

## Slide 15: Ресурсный план проекта
Участник проекта | Подразделение | Роль в проекте | Рабочие часы |  | 
 |  |  | Сент. | Окт. | Нояб.
Иванов | ИТ | Руководитель проекта | 45 | 60 | 55
Петров | ИТ | Администратор | 25 | 40 | 30
Сидоров | Кадры | Эксперт | 15 | 5 | 10
… |  |  |  |  | 
Ресурсный план проекта содержит информацию о том, когда и на какой период времени будут привлекаться в проект члены команды. Для отражения текущих мероприятий по пополнению и развитию команды проекта этот план в ходе проекта постоянно обновляется.
Разработка ресурсного плана проекта позволяет зафиксировать всех участников проекта, определить загрузку всех участников проекта (часов в неделю/месяц), выявить отпуска и командировки, обсудить возможности участия в проекте при согласовании, утвердить загрузки.

## Slide 16: План проекта по контрольным точкам
Основой для построения календарного плана графика является план проекта по контрольным точкам.
Это высокоуровневый план, определяющий сроки получения измеримых результатов или достижения показателей проекта.
Сроки, указанные в плане проекта по контрольным точкам, являются ограничением для процесса определения дат старта и финиша проектных работ в календарном плане-графике.

## Slide 17: Алгоритм разработки календарного плана
№ | Шаг разработки | Инструменты и методы
1 | Определение состава работ | Методы декомпозиции, иерархическая структура работ
2 | Определение ключевых вех и внешних ограничений | План по вехам
3 | Определения последовательности выполнения работ (логические взаимосвязи между работами проекта) | Сетевая диаграмма
4 | Оценка (расчёт) продолжительности работ | Нормативы, экспертная оценка, параметрическая оценка, оценки по аналогам и др.
5 | Расчёт календарного графика | Планирование от даты начала, планирование от даты окончания, учёт календарей работ и ресурсов
6 | Учёт рисков | Анализ рисковых резервов
7 | Пересчёт календарного графика с учётом ограничений (ресурсы, финансы, сроки и др.) | Методы оптимизации и ресурсного выравнивания
8 | Фиксация базового (исходного) плана | 

## Slide 18: Диаграмма Ганта
Иерархическая структура мероприятий
Временная шкала
Мероприятия
Контрольная точка
Взаимосвязь
Этапы
Календарный план-график можно представить как в табличном виде, так и в графическом.
Наиболее удобным графическим форматом является диаграмма Ганта.

## Slide 19: Диаграмма Ганта

## Slide 20: Календарный план-график мероприятий проекта
Каждое мероприятие проекта должно быть логически связано с другими мероприятиями. Логические связи должны способствовать разработке реалистичного плана-графика.
На основании информации о работах, ресурсах, ограничениях и рисках проекта перед разработкой календарного плана-графика необходимо провести оценку длительности работ проекта.
После определения состава и последовательности мероприятий, а также оценки их длительности необходимо определить конкретные даты начала и завершения мероприятий.
Последовательность мероприятий, определяющая длительность проекта, называется критическим путём. Срыв сроков любого мероприятия на критическом пути приводит к срыву сроков всего проекта.

## Slide 21: Основы построения календарного плана проекта
Цели разработки календарного плана проекта способствуют:
Планированию и координации
Прогнозированию сроков
Контролю и мониторингу
Оптимизации ресурсов
Управлению изменениями
Notes: Цель разработки календарного плана проекта
Целью создания календарного плана является обеспечение чёткой структуры выполнения задач проекта с учётом времени и ресурсов, что способствует:
  планированию и координации: определение последовательности выполнения задач и установление взаимосвязей между ними;
  прогнозированию сроков: оценка временных затрат на выполнение всех задач, что позволяет установить реалистичные сроки завершения проекта;
  контролю и мониторингу: возможность отслеживать выполнение задач и выявлять отклонения от плана;
  оптимизации ресурсов: эффективное распределение ресурсов, чтобы избежать простоев или перегрузки;
  управлению изменениями: адаптация плана к новым требованиям или непредвиденным обстоятельствам.

## Slide 22: Элементы календарного плана
Типы задач
Мелкие задачи (Activity)
Короткие действия, например «Установить программное обеспечение».
Основные задачи (Summary Task)
Включают несколько мелких задач, например «Подготовка сервера».
Межпроектные задачи
Задачи, имеющие зависимость от других проектов.
Вехи (Milestones)
Ключевые события, не имеющие продолжительности, например «Тестирование завершено».
Задачи
Структура задачи
Название
Описание
Длительность
Ответственное лицо
Ресурсы, необходимые для выполнения
Связи с другими задачами
Notes: Элементы календарного плана
Задачи, их типы и структура
Задача — это базовый элемент проекта, представляющий конкретное действие, которое должно быть выполнено для достижения цели.
Типы задач
Мелкие задачи (Activity)
  Короткие действия, например «Установить программное обеспечение».
Основные задачи (Summary Task)
  Включают несколько мелких задач, например «Подготовка сервера».
Межпроектные задачи
  Задачи, имеющие зависимость от других проектов.
Вехи (Milestones):
  Ключевые события, не имеющие продолжительности, например «Тестирование завершено».

## Slide 23: Процедура создания календарного плана
1. Идентификация основных этапов проекта
2. Разбиение работ на детали (метод WBS — Work Breakdown Structure)
3. Установление последовательности выполнения задач
Notes: Процедура создания календарного плана
  1. Идентификация основных этапов проекта.
  2. Разбиение работ на детали (метод WBS — Work Breakdown Structure).
  3. Установление последовательности выполнения задач.
Рассмотрим все этапы подробно: 1. Идентификация основных этапов проекта
Этапы проекта представляют крупные блоки работ, объединяющие задачи с общей целью.
Пример этапов ИТ-проекта:
  Анализ требований.
  Разработка технического задания.
  Разработка программного обеспечения.
  Тестирование и внедрение.
Практический совет: определите этапы на основании жизненного цикла проекта (инициация, планирование, выполнение, завершение).
2. Разбиение работ на детали (метод WBS — Work Breakdown Structure)
Метод WBS — это иерархическая структура, которая делит проект на управляемые компоненты:
Уровень 1: основные этапы проекта.
Уровень 2: основные задачи этапа.
Уровень 3: детализированные задачи (активности).
Преимущества WBS
Упрощение управления проектом.
Чёткая структура задач и их ответственности.
Удобство для оценки сроков и затрат.
Этап 3 рассмотрим отдельно.

## Slide 24: Установление последовательности выполнения задач
Составление списка задач
  Перечислите все задачи, включая зависимости
Определение зависимостей
  Установите связи между задачами (FS, SS, FF, SF)
Построение сетевой диаграммы
  Визуализируйте задачи и их зависимости
Распределение задач по времени
  Учитывайте длительность и ресурсы для каждой задачи
Установление вех
  Обозначьте ключевые точки контроля, такие как «Сдача тестового продукта»
Notes: Установление последовательности выполнения задач
  Шаги
  Составление списка задач
    Перечислите все задачи, включая зависимости.
  Определение зависимостей
    Установите связи между задачами (FS, SS, FF, SF).
  Построение сетевой диаграммы
    Визуализируйте задачи и их зависимости.
  Распределение задач по времени
    Учитывайте длительность и ресурсы для каждой задачи.
  Установление вех
    Обозначьте ключевые точки контроля, такие как «Сдача тестового продукта».

## Slide 25: Установление сроков выполнения задач
Notes: Установление сроков выполнения задач
Определение длительности задачи
  Используются экспертные оценки или аналогичные проекты.
  Длительность задачи выражается в днях, часах или неделях.
Методы оценки сроков
  Точная оценка: когда известны все параметры задачи.
  Диапазон оценки (PERT): использование трёх оценок (оптимистичной, вероятной и пессимистичной) для расчёта средней длительности.
    Формула: (Оптимистичная + 4 × Вероятная + Пессимистичная) ÷ 6
Факторы, влияющие на сроки
  Доступность ресурсов.
  Ограничения по календарю (выходные дни, праздники).
  Приоритет задачи в проекте.

## Slide 26: Определение зависимостей между задачами
Notes: Определение зависимостей между задачами
Типы связей между задачами
Finish-to-Start (FS): одна задача не может начаться, пока другая не завершится.
  Пример: «Завершение настройки сервера» → «Установка приложения».
Start-to-Start (SS): две задачи начинаются одновременно.
  Пример: «Сбор данных» и «Анализ данных».
Finish-to-Finish (FF): две задачи должны закончиться одновременно.
  Пример: «Тестирование ПО» и «Разработка документации».
Start-to-Finish (SF): задача не может завершиться, пока другая не начнётся (редко используется).
  Пример: «Поддержка старой системы» заканчивается, когда начнётся новая.
Лаг и опережение
Лаг: задержка между задачами.
  Пример: задача B начинается через 2 дня после завершения задачи A.
Опережение: начало задачи B раньше завершения задачи A.
  Пример: тестирование ПО начинается на 50% завершения разработки.

## Slide 27: Инструменты и программы для создания и управления расписанием: JIRA
Jira
Инструмент для управления проектами, широко используемый в гибких методологиях (Agile, Скрам, Канбан)
Ключевые функции
Ведение бэклога задач
Планирование спринтов и задач
Интеграция с инструментами разработки (например, Git)
Генерация диаграмм Burndown и отчётов
Применение
Подходит для гибких проектов, особенно в ИТ-сфере
Notes: Jira
  Инструмент для управления проектами, широко используемый в гибких методологиях (Agile, Скрам, Канбан).
Ключевые функции
  Ведение бэклога задач.
  Планирование спринтов и задач.
  Интеграция с инструментами разработки (например, Git).
  Генерация диаграмм Burndown и отчётов.
Применение
  Подходит для гибких проектов, особенно в ИТ-сфере.

## Slide 28: Инструменты и программы для создания и управления расписанием: Сфера

## Slide 29: Итоги занятия
Сегодня мы:
узнали
поняли
разобрались
рассмотрели
Notes: Что узнаем на занятии.

## Slide 30: Рефлексия
Что узнали нового?
Что изменилось? Раньше я думал(а), что… А теперь…
Какие вопросы остались?
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к .теме