## Slide 1: Планирование и управление ресурсами
Бюджетирование проекта

## Slide 2: План занятия
Методы оценки стоимости проекта
Формирование бюджета проекта
Визуализация бюджета проекта
Экономические показатели проекта
Notes: Прописываем план — из каких разделов состоит занятие.

## Slide 3: Цели занятия
Познакомиться с методами оценки стоимости проекта
Научиться формировать бюджет проекта
Узнать, как визуализировать бюджет проекта
Изучить экономические показатели проекта
Notes: Что узнаем на занятии.

## Slide 4: Вопрос
Текст вопроса
Сюда можно написать текст
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.

## Slide 5: Методы оценки стоимости проекта
Notes: Каждую подтему начинаем со слайда-разделителя.

## Slide 6: Оценка стоимости проекта
Оценка стоимости проекта — процесс прогнозирования затрат на выполнение проекта, включая ресурсы, инфраструктуру и другие расходы.
Три основных подхода
Аналитический
Экспертный
Аналоговый
Почему это важно?
Формирование бюджета
Оценка целесообразности реализации проекта
Планирование ресурсов
Notes: Введение в оценку стоимости
Определение: оценка стоимости проекта — процесс прогнозирования затрат на выполнение проекта, включая ресурсы, инфраструктуру и другие расходы.
Зачем это важно?
  Формирование бюджета.
  Оценка целесообразности реализации проекта.
  Планирование ресурсов.
Три основных подхода
  Аналитический.
  Экспертный.
  Аналоговый.
Рассмотрим их подробнее…

## Slide 7: Аналитический подход
Примеры аналитических методов
Метод функциональных точек
Оценка по объёму работы
Преимущества аналитического подхода
Высокая точность при наличии достаточных данных
Объективность
Недостатки
Требует большого количества информации
Зависит от корректности исходных данных
Основывается на математических моделях и данных, позволяя получить объективную оценку.
Notes: Аналитический подход
Описание метода Аналитический подход основывается на математических моделях и данных, позволяя получить объективную оценку.
  Используются формулы, статистика и исторические данные.
  Требуется глубокое понимание структуры проекта и его компонентов.
Примеры аналитических методов
  Метод функциональных точек
    Оцениваются функциональные требования (количество экранов, отчётов, запросов).
    Каждой функции присваивается сложность (низкая, средняя, высокая).
    Стоимость вычисляется как сумма функциональных точек, умноженная на коэффициент (стоимость 1 функциональной точки).
    Формула: Общая стоимость = Количество функций × Коэффициент стоимости \ text{Общая стоимость} = \ text{Количество функций} \ times \ text{Коэффициент стоимости} Общая стоимость = Количество функций × Коэффициент стоимости
    Пример: проект с 10 функциональными точками при стоимости 500 у. е. за точку обойдётся в 5 000 у. е.
  Оценка по объёму работы
    Количество человеко-часов, необходимых для выполнения задач.
    Учитывается средняя ставка сотрудника.
    Формула: Стоимость= Человеко-часы × Ставка \ text{Стоимость} = \ text{Человеко-часы} \ times \ text{Ставка}Стоимость = Человеко-часы × Ставка
    Пример: 100 часов работы с оплатой 30 у. е. за час = 3 000 у. е.
Преимущества аналитического подхода
  Высокая точность при наличии достаточных данных.
  Объективность.
Недостатки:
  Требует большого количества информации.
  Зависимость от корректности исходных данных.

## Slide 8: Экспертный подход
Преимущества
Гибкость: подходит для новых и уникальных проектов
Высокая скорость: не требует длительных расчётов
Недостатки
Субъективность: разные эксперты могут предложить разные оценки
Зависимость от уровня опыта эксперта
Инструменты для минимизации субъективности
Метод Дельфи — несколько раундов опросов экспертов с уточнением их мнений
Применение весовых коэффициентов для оценки надёжности каждого эксперта
Оценка основывается на знаниях и опыте экспертов, которые предлагают свои расчёты на основе интуиции и прошлых проектов.
Notes: Экспертный подход
Описание метода Оценка основывается на знаниях и опыте экспертов, которые предлагают свои расчёты на основе интуиции и прошлых проектов.
Пример применения
  Проведение мозгового штурма с экспертами для оценки.
  Определение средней стоимости проекта на основе их предложений.
Преимущества
  Гибкость: подходит для новых и уникальных проектов.
  Высокая скорость: не требует длительных расчётов.
Недостатки:
  Субъективность: разные эксперты могут предложить разные оценки.
  Зависимость от уровня опыта эксперта.
Инструменты для минимизации субъективности
  Метод Дельфи — несколько раундов опросов экспертов с уточнением их мнений.
  Применение весовых коэффициентов для оценки надёжности каждого эксперта.

## Slide 9: Аналоговый подход
Шаги использования аналогового подхода
Поиск проекта-аналога
Анализ сходств и различий
Корректировка затрат в зависимости от масштабов и уникальных факторов текущего проекта
Преимущества
Высокая скорость расчёта
Использование реальных данных
Недостатки
Подходит только для типовых проектов
Возможны ошибки при неверном выборе проекта-аналога
Оценка производится на основе сравнения с похожими проектами.
Notes: Аналоговый подход
Описание метода Оценка производится на основе сравнения с похожими проектами.
Шаги использования аналогового подхода
  Поиск проекта-аналога.
  Анализ сходств и различий.
  Корректировка затрат в зависимости от масштабов и уникальных факторов текущего проекта.
Пример
  В прошлом проект с разработкой веб-приложения обошёлся в 1 млн у. е.
  Новый проект аналогичен, но его сложность на 20% выше.
  Расчёт: 1 млн у. е. × 1,2 = 1,2 млн у. е.
Преимущества
  Высокая скорость расчёта.
  Использование реальных данных.
Недостатки
  Подходит только для типовых проектов.
  Возможны ошибки при неверном выборе проекта-аналога.

## Slide 10: Сравнительная таблица методов
Метод | Преимущества | Недостатки | Применимость
Аналитический | Точность, объективность | Требует данных | Сложные проекты
Экспертный | Гибкость, высокая скорость | Субъективность | Уникальные проекты
Аналоговый | Высокая скорость, использование опыта | Ограниченная применимость | Типовые проекты
Notes: Рекомендации по выбору подхода
Аналитический: при наличии подробной информации.
Экспертный: для новых или неопределённых проектов.
Аналоговый: для типовых проектов, похожих на предыдущие.

## Slide 11: Формирование бюджета проекта
Notes: Формирование бюджета проекта: распределение ресурсов и оптимизация затрат.
Наша цель
Разобраться, как формируется бюджет проекта, выделяя основные категории затрат и этапы распределения ресурсов.
Рассмотреть подходы к оптимизации затрат и познакомиться с примерами решений, влияющих на бюджет.

## Slide 12: Определение бюджета
Трудовые ресурсы
Заработная плата, сверхурочные, налоги на ФОТ.
Материальные ресурсы
Оборудование, сырьё, материалы.
Инфраструктурные ресурсы
Аренда офисов, серверов, ПО, облачные услуги.
Административные ресурсы
Командировки, канцелярские товары, расходы на управление проектом.
Ключевые элементы бюджета
Бюджет проекта — это документированный план расходов, необходимый для достижения целей проекта.
Он включает в себя расчёт всех ресурсов, необходимых для выполнения проекта, и служит основой для последующего мониторинга и контроля.
Notes: Определение бюджета (согласно PMBoK)
Бюджет проекта — это документированный план расходов, необходимый для достижения целей проекта. Он включает в себя расчёт всех ресурсов, необходимых для выполнения проекта, и служит основой для последующего мониторинга и контроля.
Ключевые элементы бюджета
Трудовые ресурсы: заработная плата, сверхурочные, налоги на ФОТ.
Материальные ресурсы: оборудование, сырьё, материалы.
Инфраструктурные ресурсы: аренда офисов, серверов, ПО, облачные услуги.
Административные ресурсы: командировки, канцелярские товары, расходы на управление проектом.

## Slide 13: Формирование бюджета на реализацию проекта
Оценка стоимости — деятельность по приближенной оценке денежных ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий проекта.
При оценке стоимости также необходимо учитывать резерв на покрытие инфляции, стоимость привлечения финансирования или средства на возможные потери.
Расчёт оптимальной стоимости проекта связан с поиском компромисса в отношении стоимости между:
Объёмами выполняемых мероприятий
Сроками реализации
Требованиям к качеству
Ресурсами и рисками проекта
Оценке по стоимости подлежат такие ресурсы, как:
Рабочая сила
Материалы
Оборудование
Услуги
Сооружения

## Slide 14: Почему важно формировать точный бюджет?
1. Обеспечивает контроль над затратами
Помогает установить предельные суммы затрат на каждом этапе проекта
Позволяет отслеживать и анализировать отклонения от плана
2. Позволяет избежать перерасхода
Учитывает резервы на случай непредвиденных расходов
Оптимизация затрат на ранних этапах предотвращает крупные перерасходы в дальнейшем
3. Создаёт основу для привлечения инвестиций
Инвесторы и стейкхолдеры требуют финансовой прозрачности
Бюджет служит инструментом для обоснования стоимости проекта и потенциальной прибыли
4. Упрощает согласование с заинтересованными сторонами
Позволяет согласовать распределение затрат с руководством, спонсорами и другими участниками
Минимизирует конфликты и недопонимания относительно распределения ресурсов
Notes: Почему важно формировать точный бюджет?
1. Обеспечивает контроль над затратами
  Точный бюджет помогает установить предельные суммы затрат на каждом этапе проекта.
  Позволяет отслеживать и анализировать отклонения от плана.
Пример Если команда разработчиков превышает запланированное время работы на 20%, это отклонение можно оперативно зафиксировать и минимизировать.
2. Позволяет избежать перерасхода
  Чётко сформированный бюджет учитывает резервы на случай непредвиденных расходов.
  Оптимизация затрат на ранних этапах предотвращает крупные перерасходы в дальнейшем.
Пример Закупка оборудования заранее по фиксированной цене помогает избежать увеличения расходов из-за инфляции.
3. Создаёт основу для привлечения инвестиций
  Инвесторы и стейкхолдеры требуют финансовой прозрачности.
  Бюджет служит инструментом для обоснования стоимости проекта и потенциальной прибыли.
Пример Чёткий расчёт ROI (возврат на инвестиции) и NPV (чистая приведённая стоимость) убеждает инвесторов в целесообразности финансирования проекта.
4. Упрощает согласование с заинтересованными сторонами
  Подробный бюджет позволяет согласовать распределение затрат с руководством, спонсорами и другими участниками.
  Минимизирует конфликты и недопонимания относительно распределения ресурсов.
Пример Чёткое указание статей затрат (например, на оплату труда, аренду, закупку материалов) позволяет спонсору контролировать, на что идут его инвестиции.

## Slide 15: Принципы формирования бюджета
Notes: Принципы формирования точного бюджета (согласно PMBoK)
Учёт всех ресурсов проекта Важно учитывать не только видимые затраты (заработная плата, оборудование), но и скрытые расходы, такие как налоги, обучение персонала, поддержка пользователей.
Использование структурированной декомпозиции работ (WBS) Бюджет строится на основе иерархической структуры работ, что позволяет точно определить затраты на каждый этап и элемент проекта.
Привлечение экспертов Для оценки сложных проектов рекомендуется использовать экспертные или аналоговые методы.
Добавление резервов В бюджет закладывается резерв на непредвиденные расходы (Contingency Reserve) и резерв на управление (Management Reserve).
Постоянный пересмотр и актуализация На каждом этапе проекта необходимо актуализировать бюджет с учётом изменения условий и потребностей.

## Slide 16: Фонд оплаты труда (ФОТ)
Что входит
Заработная плата сотрудников
Налоги и страховые отчисления
Оплата внештатных специалистов
Notes: Основные категории бюджета
Разбор ключевых компонентов бюджета проекта с примерами для ИТ-проектов.
2.1. Фонд оплаты труда (ФОТ)
Что входит
  Заработная плата сотрудников.
  Налоги и страховые отчисления.
  Оплата внештатных специалистов.
Риски: недооценка времени работы приводит к увеличению расходов на зарплату.

## Slide 17: Инфраструктура
Что входит
Покупка оборудования (компьютеры, серверы)
Лицензии на программное обеспечение
Аренда облачных сервисов
Notes: Затраты на инфраструктуру
Что входит
  Покупка оборудования (компьютеры, серверы).
  Лицензии на программное обеспечение.
  Аренда облачных сервисов.
Пример выбора
  Закупка серверов (разово 50 000 у. е.) или аренда облака (ежемесячно 3 000 у. е.).
  Вывод: для проекта сроком на 6 месяцев аренда дешевле (18 000 у. е. против 50 000 у. е.).

## Slide 18: Административные расходы
Что входит
Аренда офисов
Канцелярия и расходные материалы
Командировки
Notes: Административные расходы
Что входит
  Аренда офисов.
  Канцелярия и расходные материалы.
  Командировки.
Пример
  Проект требует командировки разработчиков на тестирование оборудования.
  Расходы: транспорт (500 у. е.), проживание (1 000 у. е.), суточные (300 у. е.).
  Итог: 1 800 у. е. на одну поездку.

## Slide 19: Процесс распределения ресурсов и оптимизация затрат
Идентификация ресурсов
Какие ресурсы необходимы (люди, оборудование, ПО)
Определение объёма работ
Сколько ресурсов требуется и на какой срок
Назначение стоимости ресурсам
Использование рыночных ставок или внутренних норм
Составление предварительного бюджета
Распределение затрат по категориям
Notes: Процесс распределения ресурсов и оптимизация затрат
Этапы распределения ресурсов
Идентификация ресурсов
  Какие ресурсы необходимы (люди, оборудование, ПО).
Определение объёма работ
  Сколько ресурсов требуется и на какой срок.
Назначение стоимости ресурсам
  Использование рыночных ставок или внутренних норм.
Составление предварительного бюджета
  Распределение затрат по категориям.

## Slide 20: Принципы оптимизации затрат
Notes: Принципы оптимизации затрат
Баланс между качеством и экономией
  Анализ потребностей: какие затраты являются критически важными, а какие можно минимизировать.
Пример выбора
  Покупка ПО (единовременный платёж) или использование Open-Source-решений.
  Решение: использование Open-Source-ПО может сэкономить до 20% бюджета.
Оптимизация ФОТ
  Привлечение фрилансеров для временных задач.
  Увеличение доли удалённой работы, чтобы снизить затраты на офис.
Контроль затрат на инфраструктуру
  Использование облачных сервисов с оплатой за фактическое использование.
Заключение
Бюджет — основа успеха проекта, позволяющая эффективно управлять ресурсами.
Необходим баланс между детализацией бюджета и его гибкостью.
Оптимизация затрат повышает рентабельность проекта без ущерба качеству.
Практическая рекомендация: регулярно пересматривать бюджет в ходе реализации проекта.

## Slide 21: Визуализация бюджета проекта

## Slide 22: Визуализация бюджета проекта
Статья затрат | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август
Подготовка ТЗ | 10 000 |  |  |  |  |  |  | 
Оплата счетов на материалы |  | 50 000 |  | 5 000 | 8 000 |  |  | 
Пусконаладка |  |  | 20 000 |  |  |  | 10 000 | 
Сдача объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  | 25 000
Оплата учебного класса |  |  |  |  |  | 5 000 | 5 000 | 
Оплата тренинга |  |  |  |  |  | 2 000 | 20 000 | 
Итого | 10 000 | 15 000 | 35 000 | 40 000 | 48 000 | 55 000 | 80 000 | 105 000
Бюджет проекта может составляться в виде:
  календарных планов-графиков затрат
  матрицы распределения расходов
  столбчатых диаграмм затрат
  линейных диаграмм распределённых во времени кумулятивных затрат
  круговых диаграмм структуры расходов
Календарный план-график затрат
(пример)
Notes: Для того чтобы сформировать бюджет проекта, необходимо оценить стоимость проекта в целом путём проведения оценки стоимости каждого входящего в проект мероприятия. Оценки стоимости являются прогнозами, основанными на информации, известной в конкретный момент времени.
Расчёт оптимальной стоимости проекта связан с поиском компромисса в отношении стоимости между объёмами работ, сроками их реализации, требованиям к качеству, ресурсами и рисками проекта.
При оценке стоимости также необходимо учитывать особые статьи расходов, такие как резерв на покрытие инфляции, стоимость привлечения финансирования или средства на возможные потери.

## Slide 23: S-диаграмма
Ключевые элементы S-диаграммы
Плановые затраты — линия, показывающая запланированное накопление затрат
Фактические затраты — линия, отражающая реальные затраты на текущий момент
Отклонения — разница между плановыми и фактическими затратами
Notes: Введение в S-диаграмму (3 минуты)
Что такое S-диаграмма?
Определение S-диаграмма — это графическое представление совокупных затрат (или объёма выполненных работ) во времени.
  Ось X: время (периоды проекта).
  Ось Y: совокупные затраты или выполненные работы.
  Форма диаграммы напоминает букву S из-за постепенного нарастания затрат на начальных стадиях, быстрого увеличения в середине проекта и замедления на завершающих этапах.
Ключевые элементы S-диаграммы:
  Плановые затраты: линия, показывающая запланированное накопление затрат.
  Фактические затраты: линия, отражающая реальные затраты на текущий момент.
  Отклонения: разница между плановыми и фактическими затратами.

## Slide 24: Преимущества S-диаграммы
Notes: Преимущества S-диаграммы
2.1. Прогнозирование затрат
Раннее выявление отклонений Например, если фактические затраты начинают опережать плановые на ранних стадиях, это сигнал о риске перерасхода.
Анализ трендов Помогает спрогнозировать, укладывается ли проект в бюджет при текущем темпе расходов.
2.2. Контроль отклонений
Опережение графика Когда фактические затраты ниже плановых, это может свидетельствовать о недоработке. Например, команда выполняет меньше задач, чем планировалось.
Отставание от графика Фактические затраты выше плановых — возможен перерасход.
2.3. Прозрачность для управления
Удобный визуальный инструмент для отчётности перед руководством или заказчиками.

## Slide 25: Пример построения S-диаграммы
Notes: Пример построения S-диаграммы
3.1. Данные для примера
Предположим, проект длится 5 месяцев и на его реализацию выделено 50 000 у. е.
Плановые затраты (квартальная разбивка)
  1-й месяц: 5 000 у. е.
  2-й месяц: 15 000 у. е. (итого 20 000 у. е.)
  3-й месяц: 20 000 у. е. (итого 40 000 у. е.)
  4-й месяц: 7 000 у. е. (итого 47 000 у. е.)
  5-й месяц: 3 000 у. е. (итого 50 000 у. е.).
Фактические затраты на 3-й месяц
  1-й месяц: 5 000 у. е.
  2-й месяц: 17 000 у. е. (итого 22 000 у. е.)
  3-й месяц: 22 000 у. е. (итого 44 000 у. е.).
3.2. Построение диаграммы
  Плановые затраты (линия S-формы).
  Фактические затраты (линия, слегка отклоняющаяся от плановой).
3.3. Интерпретация данных
В 3-й месяц
  Плановые затраты: 40 000 у. е.
  Фактические затраты: 44 000 у. е.
  Отклонение: перерасход 4 000 у. е.
Выводы
  Возможная причина перерасхода: слишком быстрый темп работ или непредвиденные расходы.
  Необходим пересмотр оставшихся этапов, чтобы не превысить бюджет.

## Slide 26: Экономические показатели проекта

## Slide 27: Экономические показатели проекта
Почему они важны?
Помогают принять обоснованные решения о запуске, продолжении или завершении проекта
Обеспечивают прозрачность инвестиций для стейкхолдеров
Позволяют сравнивать несколько проектов между собой для выбора наиболее выгодного
Ключевые показатели
ROI (возврат на инвестиции)
NPV (чистая приведённая стоимость)
IRR (внутренняя норма доходности)
Финансовые метрики, используемые для оценки целесообразности, эффективности и рентабельности проекта.
Notes: Введение в экономические показатели
Что такое экономические показатели проекта? Это финансовые метрики, используемые для оценки целесообразности, эффективности и рентабельности проекта.
Почему они важны?
  Помогают принять обоснованные решения о запуске, продолжении или завершении проекта.
  Обеспечивают прозрачность инвестиций для стейкхолдеров.
  Позволяют сравнивать несколько проектов между собой для выбора наиболее выгодного.
Ключевые показатели, которые будут рассмотрены
  ROI (возврат на инвестиции).
  NPV (чистая приведённая стоимость).
  IRR (внутренняя норма доходности).

## Slide 28: ROI (возврат на инвестиции)
Notes: ROI (возврат на инвестиции)
Определение
ROI (Return on Investment) — это показатель, демонстрирующий отношение прибыли от проекта к сумме инвестиций.
Формула
На слайде
Инвестиции: общая сумма вложенных средств.
Пример расчёта
Исходные данные
  Доход от ИТ проекта: 1 200 000 у. е.
  Затраты на проект: 800 000 у. е.
Расчёт ROI
На слайде
Интерпретация
ROI = 50% означает, что проект возвращает половину вложенных средств в виде прибыли.
Используется для простого сравнения выгодности нескольких проектов.

## Slide 29: NPV (чистая приведённая стоимость)
Notes: NPV (чистая приведённая стоимость)
Определение
NPV (Net Present Value) — это текущая стоимость всех будущих денежных потоков проекта за вычетом первоначальных инвестиций.
Формула
NPV=∑t=1nCFt(1+r)t−C0NPV = \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1 + r)^t} - C_0NPV=t=1∑n​(1+r)tCFt​​−C0​CF_t: денежный поток в период ttt.
r: ставка дисконтирования (учитывает стоимость денег во времени).
C_0: первоначальные инвестиции.

## Slide 30: NPV (пример расчёта)
Notes: Пример расчёта
Исходные данные
  Инвестиции в проект: 1 000 000 у. е.
  Ожидаемые денежные потоки:
    Год 1: 400 000 у. е.
    Год 2: 500 000 у. е.
    Год 3: 300 000 у. е.
  Ставка дисконтирования: 10% (0,1).
Интерпретация
NPV > 0: проект прибыльный.
NPV < 0: проект убыточный.
NPV = 0: проект окупается, но не приносит дополнительной прибыли.

## Slide 31: IRR (внутренняя норма доходности)
Notes: IRR (внутренняя норма доходности)
Определение
IRR (Internal Rate of Return) — это ставка дисконтирования, при которой NPV проекта равна нулю.
Интерпретация
IRR показывает максимальную доходность проекта.
Если IRR выше стоимости капитала, проект стоит реализовывать.
Пример расчёта IRR (упрощённый)
Используем тот же проект
  Инвестиции: 1 000 000 у. е.
  Год 1: 400 000 у. е.
  Год 2: 500 000 у. е.
  Год 3: 300 000 у. е.
IRR находится путём подбора rrr, при котором NPV = 0.

## Slide 32: Экономические показатели проекта
Notes: ROI позволяет быстро оценить рентабельность.
NPV показывает долгосрочную прибыльность с учётом стоимости денег.
IRR помогает сравнивать проекты с учётом доходности.
Все три показателя дополняют друг друга, создавая комплексное представление об эффективности проекта.

## Slide 33: Итоги занятия
Сегодня мы:
Познакомились с методами оценки стоимости проекта
Научились формировать бюджет проекта
Узнали, как визуализировать бюджет проекта
Изучили экономические показатели проекта
Notes: Что узнаем на занятии.

## Slide 34: Рефлексия
Что узнали нового?
Что изменилось? Раньше я думал(а), что… А теперь…
Какие вопросы остались?
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.