## Slide 1: Методологии управления проектами
Waterfall. Гибкие методологии: Agile

## Slide 2: План занятия
Waterfall
Гибкие методологии: Agile
Scrum
Kanban
Гибридная модель управления проектами
Модель Кеневин
Notes: Что узнаем на занятии.

## Slide 3: Цели занятия
Изучить основные принципы и этапы методологии Waterfall
Разобрать ключевые концепции гибких методологий (Agile), их преимущества и недостатки
Рассмотреть фреймворк Scrum: роли, артефакты, события и их практическое применение
Понять принципы работы Kanban
Проанализировать гибридные модели управления проектами (Agile + Waterfall)
Познакомиться с моделью Кеневин и её использованием для принятия решений в сложных проектных условиях
Notes: Что узнаем на занятии.

## Slide 4: Вопрос
Какие методологии управления проектами вы знаете?
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.

## Slide 5: PMBOK Guide (7th Edition)
Waterfall в PMBOK
PMBOK не использует термин Waterfall явно, но описывает предсказуемые (predictive) методы, которые соответствуют каскадной модели:
Последовательные этапы
Чёткое разделение на фазы: инициация, планирование, исполнение, мониторинг, закрытие.
Акцент на документацию
Принципы, связанные с Waterfall
«Создавайте чёткие договорённости» — требования согласовываются заранее.
«Фокусируйтесь на ценности» — ценность часто определяется в конце проекта.
Agile в PMBOK
В 7-м издании PMBOK Agile интегрирован гораздо глубже, чем в предыдущих версиях:
Гибкие (adaptive) подходы
Упоминаются итеративные (iterative), инкрементальные (incremental) и гибридные (hybrid) методы.
12 принципов Agile
Хотя PMBOK не повторяет Agile Manifesto, он включает схожие идеи:
«Вовлекайте заинтересованные стороны» — регулярная обратная связь.
«Демонстрируйте гибкость» — готовность к изменениям.
Практики Agile в PMBOK
Бэклог (Backlog) — список приоритетных задач.
Спринты — короткие циклы работы (аналогично Scrum).
Визуальное управление (например, канбан-доски).

## Slide 6: Waterfall

## Slide 7: Типы методологий
Классические (каскадные, водопадные) методологии
Гибкие методологии

## Slide 8: Каскадные методологии (Waterfall)
Каскадные (водопадные) методологии названы так из-за того, что этапы идут последовательно друг за другом, а при этом внешне напоминают водопад.
Notes: Впервые она была изложена американским учёным в области информатики Уинстоном Уокером Ройсом в 1970 году в ответ на потребность управления всё более усложняющимся процессом разработки программного обеспечения.

## Slide 9: Преимущества Waterfall
Простота использования
Эту модель просто понять и использовать. Деление на этапы довольно интуитивно, его просто освоить вне зависимости от опыта.
Структура
Жёсткость методологии Waterfall — одновременно и недостаток, и явное преимущество. Чёткое разделение на этапы позволяет организовать и распределить работу. Поскольку назад вернуться нельзя, необходимо идеально справляться с выполнением каждого этапа, что зачастую позволяет добиться лучших результатов.
Документация
Поскольку много внимания уделяется сбору и пониманию требований, модель Waterfall в значительной степени опирается на документацию. Благодаря этому новым ресурсам проще влиться в проект и начать работу над ним.

## Slide 10: Недостатки Waterfall
Повышенный риск
Жёсткость методологии означает, что, если вы обнаружите ошибку или вам понадобится внести изменения, придётся начинать проект сначала. А это значит, что вы и вовсе можете не завершить проект вовремя.
Сложность первого этапа
Весь подход Waterfall зависит от того, насколько правильно вы поймёте и проанализируете требования. Если вам не удастся сделать это или если требования изменятся, придётся начинать сначала. Поэтому эта методология управления не подходит сложным долгосрочным проектам.

## Slide 11: Каскадные методологии (Waterfall)
Каскадные (водопадные) методологии лучше всего подходят для:
коротких несложных проектов
проектов с чётко установленными требованиями
проектов, в которых меняются ресурсы, зависимые от подробной документации

## Slide 12: Гибкие методологии: Agile

## Slide 13: Вопрос
Как вы понимаете методологию Agile?
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.

## Slide 14: Гибкие методологии
Agile
Философия (манифест),
а не конкретный метод.
Основан на 4 ценностях и 12 принципах
Scrum
Конкретный фреймворк в рамках Agile с жёсткими правилами:
спринты, ритуалы: планирование спринта, дейли-стендапы, ретроспектива
Kanban
Визуальный метод управления потоком задач без жёстких итераций (ограничение задач в работе, гибкость, работа с досками)
Scrum — это «ритм», Kanban — «поток», Agile — «состояние души»
Scrum — если нужны чёткие сроки и сложный продукт (например, стартап)
Kanban — если задачи приходят хаотично (поддержка, мелкие улучшения)
Agile — это база, на которой строятся оба метода

## Slide 15: Гибкие методологии
Основаны на итеративной разработке, динамическом формировании требований и обеспечении их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп
Agile — это методология управления c акцентом на разработке программного обеспечения. Появилась она как результат неприменимости методологии Waterfall в рамках сложных проектов
Суть Agile-методов — проект разбивается на маленькие подпроекты, которые затем собираются в готовый продукт
Главной особенностью является то, что в начале выполнения проекта точно неизвестно, каким должен быть конечный продукт и каким будет жизненный цикл проекта
Notes: В феврале 2001 года в штате Юта США был выпущен «Манифест гибкой методологии разработки программного обеспечения» (Agile Manifesto). Он включает 4 основные идеи и 12 принципов.
Суть Agile-методов — проект разбивается на маленькие подпроекты, которые затем собираются в готовый продукт.
Главной особенностью является то, что в начале выполнения проекта точно неизвестно, каким должен быть конечный продукт и каким будет жизненный цикл проекта.
Вместо этого проектная деятельность разбивается на несколько итеративных фаз, называемых спринтами, каждый из которых состоит из множества задач и имеет свой конечный продукт и результат.

## Slide 16: Agile-манифест
Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов
Работающий продукт важнее исчерпывающей документации
Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта
Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану
Notes: То есть, не отрицая важности того, что справа, мы всё-таки больше ценим то, что слева.

## Slide 17: Принципы Agile-манифеста
Наивысшим приоритетом для нас является удовлетворение потребностей заказчика благодаря регулярной и ранней поставке ценного программного обеспечения.
Изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях разработки. Agile-процессы позволяют использовать изменения для обеспечения заказчику конкурентного преимущества.
Работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с периодичностью от пары недель до пары месяцев.
На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса должны ежедневно работать вместе.
Над проектом должны работать мотивированные профессионалы. Чтобы работа была сделана, создайте условия, обеспечьте поддержку и полностью доверьтесь им.
Непосредственное общение является наиболее практичным и эффективным способом обмена информацией как с самой командой, так и внутри команды.
Notes: Наивысший приоритет — удовлетворение потребностей заказчика.
Изменение требований приветствуются, даже на поздних стадиях.
Работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с периодичностью от пары недель до пары месяцев.
Разработчики и представители бизнеса должны работать вместе.
Над проектом должны работать мотивированные профессионалы.
Непосредственное общение является наиболее эффективным способом работы.
Работающий продукт — основной показатель прогресса.
Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возможность поддерживать постоянный ритм.
Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству.
Простота — искусство минимизации лишней работы.
Самые лучшие требования, архитектурные и технические решения рождаются у самоорганизующихся команд.
Систематический анализ и корректировка.

## Slide 18: Принципы Agile-манифеста
Работающий продукт — основной показатель прогресса.
Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возможность поддерживать постоянный ритм бесконечно. Agile помогает наладить такой устойчивый процесс разработки.
Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству проектирования повышает гибкость проекта.
Простота — искусство минимизации лишней работы — крайне необходима.
Самые лучшие требования, архитектурные и технические решения рождаются у самоорганизующихся команд.
Команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль своей работы.
Notes: Наивысший приоритет — удовлетворение потребностей заказчика.
Изменение требований приветствуются, даже на поздних стадиях.
Работающий продукт следует выпускать как можно чаще, с периодичностью от пары недель до пары месяцев.
Разработчики и представители бизнеса должны работать вместе.
Над проектом должны работать мотивированные профессионалы.
Непосредственное общение является наиболее эффективным способом работы.
Работающий продукт — основной показатель прогресса.
Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возможность поддерживать постоянный ритм.
Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству.
Простота — искусство минимизации лишней работы.
Самые лучшие требования, архитектурные и технические решения рождаются у самоорганизующихся команд.
Систематический анализ и корректировка.

## Slide 19: Agile
Спринт — это повторяемый фиксированный временной интервал, в течение которого создаётся «готовый» продукт максимально возможной ценности.

## Slide 20: Agile-разработка
Три ключевых отличия:
фокус на ценности для клиента (пользователя)
короткие временные интервалы между выпусками версий продукта (итерационность)
быстрая обратная связь

## Slide 21: Agile-разработка
Последовательное уточнение требований пользователя (прояснение)

## Slide 22: Короткий цикл обратной связи — основа Agile

## Slide 23: Преимущества Agile
Гибкость и свобода
Поскольку здесь не нужно чётко обозначать этапы и делать упор на требованиях, у исполнителей проекта появляется возможность экспериментировать и вносить изменения постепенно.
Пониженный риск
Подразумевает регулярное получение обратной связи от заинтересованных участников и последующее внесение изменений. Это сокращает риск провала проекта, так как нужные ресурсы вовлечены в процесс.

## Slide 24: Недостатки Agile
Отсутствие чёткого плана
Реагирование на изменения происходит тогда, когда они возникают. Отсутствие чёткого плана затрудняет управление ресурсами и планирование.
Сложность взаимодействия
Отсутствие чёткого плана означает, что всем заинтересованным сторонам, включая заказчиков и спонсоров, придётся работать в гораздо более тесном сотрудничестве, чтобы каждый участник проекта знал обо всех изменениях, задачах и их актуальности.

## Slide 25: Agile
Agile лучше всего подходит:
когда вы не уверены, каким должен быть конечный результат, но имеете общее представление о продукте
когда проект нужно быстро подстраивать под изменения
если взаимодействие и коммуникация — ваши сильные стороны, а планирование – нет

## Slide 26: Scrum

## Slide 27: Scrum
Это не полнофункциональная методология управления проектами.
Это скорее подход к методологии Agile с акцентом на командах проекта, спринтах и ежедневных собраниях.
В рамках подхода Scrum в центре проекта — команда. Зачастую менеджера проекта нет. Поэтому предполагается, что команда характеризуется самоорганизацией и самоуправлением.

## Slide 28
Встреча по упорядочиванию бэклога (списка работ).
Планирование Спринта (короткий временной интервал, в течение которого выполняется заданный объём работы).
Ежедневные летучки.
Подведение итогов Спринта.
Ретроспектива Спринта.
Структура процессов Scrum
Notes: SCRUM — гибкий фреймворк, созданный в 1986 году, считается самым структурированным из семейства Agile. Созданный в 1986 году, он сочетает в себе элементы классического процесса и идеи гибкого подхода к управлению проектами. В итоге получилось очень сбалансированное сочетание гибкости и структурированности.
В рамках подхода Scrum в центре проекта — команда. Зачастую менеджера проекта нет. Поэтому предполагается, что команда характеризуется самоорганизацией и самоуправлением. Именно поэтому такой подход идеально подойдёт для опытных мотивированных команд, но вряд ли подойдёт всем остальным.
Общая схема работы над проектом в рамках фреймворка SCRUM приведена на рисунке.
Следуя заветам Agile, Scrum разбивает проект на части, которые сразу могут быть использованы Заказчиком для получения ценности, называемые заделами продуктов (product backlog). И, несмотря на то, что «задел продукта» — достаточно верный перевод и используется в профессиональной литературе, в российской практике чаще всего используется просто «бэклог». Затем эти части приоритизируются Владельцем продукта — представителем Заказчика в команде. Самые важные «кусочки» первыми отбираются для выполнения в Спринте — так называются итерации в Scrum, длящиеся от 2 до 4 недель. В конце Спринта Заказчику представляется рабочий инкремент продукта — те самые важные «кусочки», которые уже можно использовать. Например, сайт с частью функционала или программа, которая уже работает, пусть и частично. После этого команда проекта приступает к следующему Спринту. Длительность у Спринта фиксированная, но команда выбирает её самостоятельно в начале проекта, исходя из проекта и собственной производительности.
Чтобы удостовериться в том, что проект отвечает требованиям Заказчика, которые имеют свойство изменяться со временем, перед началом каждого Спринта происходит переоценка ещё не выполненного содержания проекта и внесение в него изменений. В этом процессе участвуют все — команда проекта, скрам-мастер (Scrum Master, лидер команды проекта) и Владелец продукта. И ответственность за этот процесс лежит на всех.
Как уже говорилось, Владелец продукта является представителем Заказчика в проекте или олицетворяет всех клиентов будущего проекта, в случае если Заказчика нет. Для этого он должен досконально знать их потребности и образ мышления, а также разбираться в продукте и технологии его изготовления. Скрам-мастер призван помочь участникам проекта лучше понять и принять ценности, принципы и нормы практики Scrum. Он — лидер и посредник между внешним миром и командой. Его задача — следить, чтобы никто не мешал команде самостоятельно и комфортно работать над поставленными задачами. Команда же отвечает за то, чтобы в конце спринта все необходимые задачи были сделаны, а поставки – выполнены.
Основная структура процессов Scrum вращается вокруг 5 основных встреч: упорядочивания бэклога, планирования Спринта, ежедневных летучек, подведения итогов Спринта и ретроспективы Спринта.
Встреча по упорядочиванию бэклога (Backlog Refinement Meeting, Backlog Grooming): эта встреча аналогична фазе планирования в классическом проектном управлении, и проводится в первый день каждого Спринта. На ней рассматривается, что уже было сделано по проекту в целом, что ещё осталось сделать и принимается решение о том, что же делать дальше. Владелец продукта определяет, какие задачи на данном этапе являются наиболее приоритетными. Данный процесс определяет эффективность Спринта, ведь именно от него зависит, какую ценность получит Заказчик по итогам спринта.
Планирование Спринта: после того, как Владелец продукта определил приоритеты, команда совместно решает, что же конкретно они будут делать во время грядущей итерации, как достигнуть поставленной на предыдущей встрече цели. Команды могут применять различные инструменты планирования и оценки на данном этапе, лишь бы они не противоречили принципам и логике Scrum. Планирование Спринта проводится в самом начале итерации, после Встречи по упорядочиванию продукта.
Ежедневные летучки: каждый день спринта, в идеале в одно и то же время, члены команды тратят 15 минут на то, чтобы поделиться информацией о статусе задач и состоянии проекта. На ней не происходит обсуждений проблем или принятия решений — если после встречи возникают вопросы и конфликты, скрам-мастер и вовлечённые участники обсуждают их отдельно. Летучка же нужна для обмена информацией и поддержания всех членов команды в курсе состояния проекта.
Подведение итогов Спринта: цель этапа — обследование и адаптация создаваемого продукта. Команда представляет результаты деятельности всем заинтересованным лицам. Основная задача — убедиться, что продукт этапа соответствует ожиданиям участников и согласуется с целями проекта.
Ретроспектива Спринта: проводится сразу после Подведения итогов спринта и до планирования следующего спринта. На нём команда выясняет, насколько чётко и слаженно проходил процесс реализации этапа. Обследованию подвергаются возникшие проблемы в работе, методологии и взаимодействии. Именно этот этап позволяет команде провести рефлексию и следующий Спринт провести эффективнее.

## Slide 29: Преимущества Scrum
Спринты
Упор делается на отрезки времени. Команда проекта делит список конечных целей на небольшие задачи, а потом работает над ними с ежедневными собраниями.
Динамичность
Благодаря разбивке с ежедневными собраниями разработка и внесение изменений происходят довольно динамично.
Командная работа
Поскольку подразумевается самоорганизация команды проекта, участники чётче понимают и знают проект. А ещё лидеры проекта могут самостоятельно расставлять приоритеты согласно своим знаниям и возможностям.

## Slide 30: Недостатки Scrum
Неконтролируемое расширение масштабов
Поскольку дата завершения проекта не установлена и отсутствует менеджер проекта, который занимался бы планированием и бюджетом, Scrum может стать причиной неконтролируемого расширения масштабов проекта.
Повышенный риск
Поскольку команда проекта занимается самоорганизацией, увеличивается риск провала, если команда недисциплинированна и немотивированна. Если у команды недостаточно опыта, работа в рамках Scrum с большой вероятностью закончится неудачей.
Недостаточная гибкость
Акцент на команде проекта означает, что уход любого ресурса окажет значительное воздействие на результат. Также этот подход недостаточно гибок для больших команд.

## Slide 31: Scrum
Scrum больше всего подходит опытным, дисциплинированным и мотивированным командам, которые умеют расставлять свои приоритеты и имеют чёткое представление о требованиях проекта.
Scrum свойственны все преимущества и недостатки Agile. Его можно применять для работы над большими проектами, но он не подходит командам со множеством участников.

## Slide 33: Kanban

## Slide 34: История Kanban
Kanban впервые появился в Японии. Там это слово переводится как «рекламный щит» или «рекламная вывеска» («кан» — ‘видимый’, ‘визуальный’, «бан» — ‘карточка’)
В 1959 году «Тойота» начала эксперименты с системой Kanban и в 1962 году запустила процесс перевода всего производства на этот принцип
Цель метода — это реализация производства «точно вовремя» (Just In Time) на всех производственных линиях, чтобы обеспечивать снижение размеров материальных запасов на складах и, несмотря на это, гарантировать высокую степень выполнения заказов в установленные сроки

## Slide 35: Kanban
Это методология оптимизации рабочих процессов проекта при помощи визуализации и сокращения количества незавершённых задач.
Kanban позволяет лучше использовать имеющиеся у вас ресурсы и понять, что вы можете улучшить, чтобы работать ещё эффективнее.
Канбан-доска
Визуализация работы, можно ограничивать каждый этап работы, чтобы разгрузить сотрудников, легко измерять время работы.

## Slide 36: Правила Kanban
Ведение карточек для каждой отдельной задачи, что позволяет визуализировать прогресс и иметь всегда информацию о проекте под рукой
Ограничение задач на одной ступени производства. Даёт возможность определить на каком участке появляется «затор». При разработке ПО, если задачу нельзя решить на определённом этапе, она возвращается в начало (Backlog). Выбирается задача с максимальным приоритетом
Непрерывное производство. Задачи появляются непрерывно, что обеспечивает постоянное производство без пауз и простоя
Постоянная модернизация. Все карточки постоянно анализируются экономической службой и ищутся пути оптимизации процесса

## Slide 37: Преимущества Kanban
Kanban отлично подойдёт для опытных, сплочённых и хорошо мотивированных групп с налаженной коммуникацией
Нет чётких сроков выполнения задачи
Исключение из производства неэффективных запасов и материалов, за счёт этого снижается себестоимость продукции
Высокая гибкость программы

## Slide 38: Недостатки Kanban
Внедрение программы возможно только в команды с численностью от 5 человек
Не подходит для долгосрочных стратегий
Система вряд ли сможет прижиться в команде, где сотрудники не ознакомлены с функциями друг друга. Только при таком условии можно легко найти заминки в производстве и быстро их исправить
Отсутствие жёстких дедлайнов также может быть и минусом. Если продукция должна быть готова строго к определённому времени, Kanban может не сработать

## Slide 39: Kanban
Kanban лучше всего подходит для:
группы поддержки по эксплуатации программ, где важнее не производственный план, а скорость реагирования на задачу
тестирования ПО
группы по разработке программ
Всё чаще эта методика используется в производственных стартапах при отсутствии чёткого плана, потому что она помогает чётко визуализировать задачу и вовлекает в полный процесс всех сотрудников цеха или рабочей группы.

## Slide 40: Гибридная модель управления проектами («структурированный Agile»)

## Slide 41: Гибридная модель управления проектами («структурированный Agile»)
Гибридная модель — это сочетание методологий Waterfall и Agile.
Этапы управления проектами согласно гибридной методологии:
Гибридная методология уделяет особое внимание первичному сбору и анализу требований, в чём она и похожа на Waterfall
На следующем этапе она характеризуется гибкостью, присущей подходу Agile, и быстрым внесением изменений
Гибридная методология больше всего подойдёт для проектов:
с размытыми требованиями, в которых важны и планирование, и гибкость
среднего объёма с высокой сложностью и фиксированным бюджетом
Notes: Скорее всего, у вас будет определённое представление о конечной цели, но при этом возможны эксперименты. С заинтересованными сторонами понадобится тесное взаимодействие, особенно после этапа планирования.

## Slide 42: Преимущества гибридной модели
Гибридному подходу присуще всё лучшее, что есть в этих методологиях. Это гибкий и при этом хорошо структурированный метод, который можно использовать для различных проектов.
Большая гибкость. Если не считать этап планирования, гибридной методологии свойственна значительно большая гибкость, чем методу Waterfall. Если требования не будут значительно меняться, в проект можно будет вносить изменения по мере необходимости
Большая структурированность. Позаимствовав этап первоначального планирования из Waterfall, гибридная методология решает одну из основных проблем подхода Agile — недостаточную организованность и отсутствие плана. Таким образом, эта методология сочетает в себе лучшее от этих подходов

## Slide 43: Недостатки гибридной модели
Необходимость компромиссов. Поскольку вам придётся поддерживать баланс между двумя совершенно противоположными подходами, нужно будет искать компромиссы в области требований и гибкости
Сочетание лучшего от обоих подходов. Методология, сочетающая в себе всё лучшее от двух подходов, лишает вас гибкости Agile и стабильности Waterfall. Любые изменения, которые вы будете вносить, должны будут соответствовать бюджету и плану, обозначенным заранее

## Slide 44: Вопрос
Давайте рассмотрим примеры проектов и определим, каким подойдёт Waterfall или Agile
Строительство отеля.
Запуск межпланетного корабля.
Реставрация древнего замка с исторической точностью.
Разработка ИИ-ассистента для космонавтов.
Запуск ресторана с гастрономическими экспериментами.
Создание интерактивного театрального шоу с выбором сюжета зрителями.
Notes: Waterfall (Каскадная модель)
Подходит для проектов с чёткими требованиями, минимальными изменениями и последовательным выполнением этапов.
1. Строительство отеля
Почему Waterfall?
  Требуется точное планирование (фундамент, гидроизоляция, безопасность).
  Изменения на поздних этапах крайне дороги (нельзя «переместить» комнату после постройки).
  Сертификация и проверки должны быть завершены до открытия.
2. Запуск межпланетного корабля
Почему Waterfall?
  Жёсткие сроки (окно запуска — раз в несколько лет).
  Тестирование оборудования должно быть завершено до старта — ошибки фатальны.
  Невозможно «добавить функционал» после запуска.
3. Реставрация древнего замка с исторической точностью
Почему Waterfall?
  Требуется строгое следование архивным данным.
  Изменения могут нарушить аутентичность.
  Этапы: исследование → проектирование → реставрация → открытие.
Agile (Гибкая методология)
Подходит для проектов с неопределёнными требованиями, где важна адаптация и быстрая обратная связь.
1. Разработка ИИ-компаньона для космонавтов
Почему Agile?
  Потребности экипажа могут меняться во время миссии.
  ИИ нужно обучать на новых данных (например, нештатные ситуации).
  Можно выпускать обновления на лету.
2. Создание интерактивного театрального шоу с выбором сюжета зрителями
Почему Agile?
  Зрители голосуют за развитие сюжета — сценарий адаптируется.
  Каждый показ улучшается на основе фидбека.
  Технические решения (свет, звук) меняются под новые идеи.
3. Запуск ресторана с «гастрономическими экспериментами» 🍔🔬
Почему Agile?
  Меню меняется каждую неделю на основе отзывов.
  Быстрое тестирование новых блюд (fail fast → улучшай).
  Маркетинг строится вокруг «новинок» и вовлечения аудитории.
Вывод:
Waterfall — там, где ошибка = катастрофа (космос, строительство, медицина).
Agile — там, где креатив, эксперименты и обратная связь (искусство, стартапы, digital).
Можно даже совмещать: например, построить ракету (Waterfall), но управлять её ПО через Agile!

## Slide 45: Сравнение методологий

## Slide 46: Выводы
Когда использовать Agile?
Когда потребности пользователей постоянно меняются в динамическом бизнесе
Изменения на Agile реализуются за меньшую цену из-за частых инкрементов
В отличие от модели водопада, в гибкой модели для старта проекта достаточно лишь небольшого планирования
ПЛЮСЫ | МИНУСЫ
Быстрый запуск, пошаговый выпуск и регулярная критика и отзывы от клиента | Может быть неверно расценен как отсутствие плана или расхлябанность
Изменение требований со временем | Требует высококвалифицированной, ориентированной на клиента группы разработчиков
Способность быстро реагировать на изменения | Требует высокого уровня вовлечённости клиента
Меньше доработок благодаря непрерывному тестированию и вовлечённости клиента | Отсутствие долгосрочных подробных планов
Связь в реальном времени между группой разработчиков и клиентом | Производит меньше отчётной документации
Agile

## Slide 47: Выводы
Когда использовать каскадную методологию?
Только тогда, когда требования известны, понятны и зафиксированы. Противоречивых требований не имеется
Нет проблем с доступностью человеческих ресурсов нужной квалификации
В относительно небольших проектах
ПЛЮСЫ | МИНУСЫ
Подробная документация | Медленный запуск
Согласованные и утверждённые требования | Трудноизменяемые жёсткие требования
Выпускаются менее квалифицированными разработчиками | Клиент не видит продукт до завершения разработки
Сниженное число дефектов благодаря тщательному планированию структуры | Малая гибкость затрудняет изменение направления
Заданная начальная и конечная точка для каждой фазы, что позволяет легко измерять прогресс | Клиенты в начале не имеют ясного представления о своих требованиях
Waterfall

## Slide 48: Итоги занятия
Сегодня мы:
изучили основные принципы и этапы методологии Waterfall
разобрали ключевые концепции гибких методологий (Agile), их преимущества и недостатки
рассмотрели фреймворк Scrum: роли, артефакты, события и их практическое применение
поняли принципы работы Kanban
проанализировали гибридные модели управления проектами (Agile + Waterfall)
познакомились с моделью Кеневин и её использованием для принятия решений в сложных проектных условиях
Notes: Что узнали на занятии.

## Slide 49: Рефлексия
Что узнали нового?
Что изменилось? Раньше я думал(а), что…, а теперь…
Какие вопросы остались?
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.