## Slide 1: Управление рисками

## Slide 2: План занятия
Основные типы рисков ИТ-проектов: технические, операционные, финансовые, правовые и кадровые
Отличие рисков иерархического и гибкого планирования
Методы идентификации рисков
Анализ рисков: матрица рисков, сценарный
Управление рисками: стратегии избежания, минимизации, принятия и передачи рисков
Гибкие (адаптивные) подходы как способ управления рисками
Notes: Что узнаем на занятии.

## Slide 3: Цели занятия
Изучить основные типы рисков ИТ-проектов
Разобрать различия рисков иерархического и гибкого планирования: как риск-ориентированные подходы меняются в зависимости от структуры проекта
Рассмотреть методы идентификации рисков
Познакомиться с методами анализа рисков и управления ими
Notes: Что узнаем на занятии.

## Slide 4: Вопрос
Как вы понимаете, что такое риск в ИТ-проектах?
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.

## Slide 5: Основные понятия
Риск — это событие или условие, которое может негативно или позитивно повлиять на проект, если оно произойдёт
Управление рисками — это процесс выявления, анализа и реагирования на риски проекта с целью минимизации их негативного влияния на цели проекта
Риск-менеджмент в ИТ-проектах — совокупность методов и инструментов, направленных на управление техническими, операционными, финансовыми, правовыми и кадровыми рисками, характерными для ИТ-проектов

## Slide 6: Основные типы рисков ИТ-проектов

## Slide 7: Классификация рисков
Notes: Классификация рисков
Технические: риски, связанные с софтвером, оборудованием, интеграциями.
Операционные: простои, проблемы с логистикой.
Финансовые: перерасход бюджета, недофинансирование.
Правовые: несоответствие нормативным требованиям.
Кадровые: нехватка компетенций, текучесть кадров.
Стратегические: риски, связанные с ошибками в определении целей проекта или его несоответствием стратегии компании.
Риски внешней среды: изменения в экономике, политике, технологиях, которые могут повлиять на проект.
Социальные и культурные: трудности во взаимодействии команд, культурные различия в международных проектах.

## Slide 8: Примеры рисков
Технический риск
  В одном из проектов по внедрению ERP-системы технический сбой в интеграции с существующими системами привёл к остановке бизнес-процессов на неделю
Операционный риск
  Логистические проблемы при поставке серверного оборудования задержали запуск дата-центра
Финансовый риск
  Перерасход бюджета в результате недооценки объёма работы на этапе планирования.
Правовой риск
  Нарушение требований закона «О персональных данных» привело к штрафам
Кадровый риск
  Ключевой разработчик покинул проект на стадии критического релиза, что вызвало задержку сроков
Стратегический риск
  Ошибка в выборе технологий привела к тому, что продукт оказался неконкурентоспособным
Риск внешней среды
  Резкое изменение курса валют увеличило стоимость закупок для проекта
Социальный риск
  В проекте с международной командой возникли проблемы из-за культурных различий и недопонимания
Notes: Давайте рассмотрим примеры реальных ситуаций:
Технический риск:
в одном из проектов по внедрению ERP-системы технический сбой в интеграции с существующими системами привёл к остановке бизнес-процессов на неделю.
Операционный риск:
логистические проблемы при поставке серверного оборудования задержали запуск дата-центра.
Финансовый риск:
перерасход бюджета в результате недооценки объёма работы на этапе планирования.
Правовой риск:
несоответствие нового программного обеспечения привело к штрафам.
Кадровый риск
ключевой разработчик покинул проект на стадии критического релиза, что вызвало задержку сроков.
Стратегический риск
ошибка в выборе технологий привела к тому, что продукт оказался неконкурентоспособным.
Риск внешней среды
резкое изменение курса валют увеличило стоимость закупок для международного проекта.
Социальный риск
в проекте с международной командой возникли проблемы из-за культурных различий и недопонимания.

## Slide 9: Вопрос
Подумайте, а какие примеры рисков можете привести вы?
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.

## Slide 10: Статистика влияния рисков на исполнение проектов
Уточнить данные исследований
Notes: Статистика влияния рисков на исполнение проектов
По данным различных исследований:
Финансовые риски
Около 39% ИТ-проектов превышают бюджет, в среднем на 45%.
Наиболее частая причина — недооценка сложности проекта.
Технические риски
27% проектов сталкиваются с техническими проблемами, ведущими к срыву сроков.
Недостаточная интеграция систем — одна из главных причин.
Операционные риски
Сбои в коммуникации между командами влияют на 56% проектов.
Недостаточная координация может увеличивать сроки завершения на 30%.
Правовые риски
18% проектов сталкиваются с дополнительными расходами из-за правовых проблем.
Несоблюдение требований GDPR в Европе приводит к штрафам до 20 млн евро.
Кадровые риски
Увольнение ключевых сотрудников останавливает работу над 15% проектов.
Нехватка квалифицированных специалистов затрудняет выполнение 32% проектов.

## Slide 11: Отличие рисков иерархического и гибкого планирования

## Slide 12: Иерархическое планирование
Notes: Иерархическое планирование
Особенности: цели и требования фиксируются на начальных этапах, планирование выполняется поэтапно с последовательным выполнением задач. Каждый этап завершается контрольной точкой (milestone), что делает проект предсказуемым, но менее гибким.
Типовые риски:
- изменения требований: в проектах с жёсткими сроками и ограничениями внесение изменений может быть сложно и дорого;
- задержки поставок: фиксированные сроки могут не учитывать непредвиденные задержки со стороны подрядчиков или поставщиков;
- сложность учёта внешних изменений: статичная структура планирования не позволяет оперативно реагировать на изменения рынка или требований заказчика.

## Slide 13: Иерархическое планирование
Идентификация всех задач проекта
Составление детального плана и последовательности выполнения
Контроль выполнения на каждом этапе
Завершение проекта и подведение итогов
Артефакты
Диаграмма Ганта
План управления проектом (Project Management Plan)
Регистр рисков
Протоколы контрольных точек
Notes: Этапы
Идентификация всех задач проекта.
Составление детального плана и последовательности выполнения.
Контроль выполнения на каждом этапе.
Завершение проекта и подведение итогов.
Артефакты
  Диаграмма Ганта.
  План управления проектом (Project Management Plan).
  Регистр рисков.
  Протоколы контрольных точек.

## Slide 14: Гибкое планирование
Notes: Гибкое планирование
Особенности: итеративный подход, при котором проект разбивается на короткие циклы (спринты). Требования и результаты пересматриваются после каждой итерации, что позволяет быстро адаптироваться к изменениям.
Типовые риски:
- некорректная приоритизация: важные задачи могут быть отложены в пользу менее значимых;
- перегруз команды: из-за динамичных изменений и пересмотра задач может увеличиваться рабочая нагрузка;
- потеря фокуса: частые изменения могут привести к нечёткости целей.

## Slide 15: Гибкое планирование
Планирование спринта: выбор приоритетных задач
Выполнение и мониторинг
Ретроспектива: анализ ошибок и оптимизация процесса
Артефакты
Бэклог продукта и спринта
Диаграмма сгорания (Burndown Chart)
Отчёты о ретроспективе
Notes: Этапы
Планирование спринта: выбор приоритетных задач.
Выполнение и мониторинг.
Ретроспектива: анализ ошибок и оптимизация процесса.
Артефакты
Бэклог продукта и спринта.
Диаграмма сгорания (Burndown Chart).
Отчёты о ретроспективе.

## Slide 16: Основные характеристики рисков

## Slide 17: Управление рисками (сравнение)

## Slide 18: Способы минимизации рисков

## Slide 19: Примеры риск-ориентированных подходов
Notes: Примеры риск-ориентированных подходов
Иерархическое планирование
Риск: превышение сроков из-за недооценки этапов.
Реакция: разработка резервного графика.
Риск: недостаток ресурсов.
Реакция: распределение ресурсов заранее и закрепление их за проектом.
Гибкое планирование
Риск: изменение приоритетов заказчика.
Реакция: изменение бэклога с учётом новых требований.
Риск: низкая производительность команды.
Реакция: изменение состава команды в следующей итерации.
Наши выводы: иерархическое планирование ориентировано на снижение неопределённости на старте, что делает управление рисками статичным. Оно подходит для проектов с фиксированными требованиями.
Гибкое планирование эффективно в условиях постоянных изменений, так как позволяет динамически реагировать на риски.
Выбор подхода зависит от типа проекта, уровня неопределённости и готовности команды к изменениям.
Что об этом в PMBOK?
В иерархическом подходе упор делается на разработку детального плана управления рисками, который охватывает весь жизненный цикл проекта.
В гибком подходе акцент на управление неопределённостью: риски пересматриваются на каждом этапе, а их минимизация интегрируется в процесс разработки через адаптивные методы.

## Slide 20: Методы идентификации рисков

## Slide 21: Классические методы идентификации рисков
Notes: Классические методы идентификации рисков
Анализ документов и данных
Обзор проектной документации: изучение целей, требований, бюджетов и планов.
Анализ исторических данных: сравнение с предыдущими проектами для выявления повторяющихся рисков.
Мозговой штурм
Коллективный метод, где команда генерирует список потенциальных рисков без критики идей.
Применяется на начальных этапах проекта для учёта всех точек зрения.
Интервью и опросы экспертов
Проведение интервью с ключевыми заинтересованными сторонами и экспертами, обладающими опытом в аналогичных проектах.
SWOT-анализ
Оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз проекта.
Чек-листы
Использование стандартных списков рисков, составленных на основе опыта прошлых проектов.
Диаграммы причинно-следственных связей
Построение диаграмм, показывающих, как разные факторы могут привести к возникновению рисков.

## Slide 22: Современные методы идентификации рисков
Notes: Современные методы идентификации рисков
Аналитика данных и машинное обучение
Применение алгоритмов машинного обучения для анализа данных проекта и предсказания возможных рисков.
Примеры: автоматическое выявление узких мест в планировании или перегрузки ресурсов.
Мониторинг социальных сетей и обратной связи
Сбор данных из открытых источников (например, упоминания бренда в социальных сетях), чтобы оценить репутационные риски.
Simulations и Monte Carlo Analysis
Моделирование сценариев с использованием вероятностных методов для анализа влияния неопределённостей.
Когнитивные карты (Cognitive Mapping)
Построение визуальных моделей, отражающих взаимосвязи между факторами риска.
Полезно для сложных систем с множественными зависимостями.
Анализ на основе искусственного интеллекта (AI-based Risk Assessment)
Использование ИИ для автоматического определения аномалий в данных, которые могут свидетельствовать о рисках.
Collaborative Risk Workshops
(совместные workshops по управлению рисками) — это групповые сессии, в которых участвуют ключевые заинтересованные стороны (стейкхолдеры) для выявления, анализа и оценки рисков в проекте, процессе или организации.
Использование цифровых платформ для коллективного выявления рисков в распределённых командах.

## Slide 23: SWOT-анализ при идентификации рисков в ИТ-проектах
1. Strengths (сильные стороны)
Внутренние факторы, которые способствуют успешной реализации проекта
2. Weaknesses (слабые стороны)
Внутренние недостатки, которые могут стать источником рисков
3. Opportunities (возможности)
Внешние обстоятельства, которые могут быть использованы для минимизации рисков или достижения целей проекта
4. Threats (угрозы)
Внешние факторы, которые могут представлять риски для проекта
SWOT
Лабораторная работа
Notes: Давайте рассмотрим примеры методов.
Начнём с классических. Рассмотрим SWOT.
SWOT-анализ — это инструмент стратегического анализа, который помогает структурировать возможные внутренние и внешние факторы, влияющие на проект. В контексте ИТ-проектов его можно использовать для выявления потенциальных рисков, основываясь на следующих четырёх категориях:
1. Strengths (Сильные стороны)
Внутренние факторы, которые способствуют успешной реализации проекта.
Примеры:
- высокая квалификация команды разработчиков;
- надёжная инфраструктура и технологии;
- поддержка проекта со стороны руководства.
2. Weaknesses (Слабые стороны)
Внутренние недостатки, которые могут стать источником рисков.
Примеры:
- недостаточный опыт в реализации аналогичных проектов;
- ограниченные ресурсы или бюджет;
- отсутствие чётко определённых процессов управления.
3. Opportunities (Возможности)
Внешние обстоятельства, которые могут быть использованы для минимизации рисков или достижения целей проекта.
Примеры:
- появление новых технологий, способных улучшить процесс разработки;
- расширение рынка или увеличение спроса на продукт;
- наличие грантов или субсидий для финансирования.
4. Threats (Угрозы)
Внешние факторы, которые могут представлять риски для проекта.
Примеры:
- быстрое устаревание технологий;
- изменение требований со стороны заказчиков или регуляторов;
- конкуренция или репутационные риски.

## Slide 24: Практический пример SWOT-анализа
  Наличие готового API для интеграции с ERP-системой клиента
  Развитие технологии IoT, позволяющей внедрить умные датчики для складов
  Возможность привлечения внешнего подрядчика для ускорения интеграции
  Изменение законодательства в области хранения данных, требующее пересмотра подходов к безопасности
  Риск увеличения конкуренции на рынке, если проект затянется
  Возможная задержка поставки оборудования для внедрения IoT
  Недостаточный опыт команды в интеграции системы с программным обеспечением клиента
  Неоптимальное планирование сроков (слишком сжатые дедлайны)
  Недостаточная документация на ранних этапах проекта
  Опытная команда разработчиков с успешным завершением аналогичных проектов
  Использование проверенных технологий (например, микросервисной архитектуры)
  Гибкость бюджета, позволяющая привлекать сторонних экспертов
Strengths
Weaknesses
Opportunities
Threats
Notes: Практический пример SWOT-анализа для ИТ-проекта
Сценарий: разработка системы управления складскими запасами для крупной розничной компании.
Strengths
Опытная команда разработчиков с успешным завершением аналогичных проектов.
Использование проверенных технологий (например, микросервисной архитектуры).
Гибкость бюджета, позволяющая привлекать сторонних экспертов.
Weaknesses
Недостаточный опыт команды в интеграции системы с программным обеспечением клиента.
Неоптимальное планирование сроков (слишком сжатые дедлайны).
Недостаточная документация на ранних этапах проекта.
Opportunities
Наличие готового API для интеграции с ERP-системой клиента.
Развитие технологии IoT, позволяющей внедрить умные датчики для складов.
Возможность привлечения внешнего подрядчика для ускорения интеграции.
Threats
Изменение законодательства в области хранения данных, требующее пересмотра подходов к безопасности.
Риск увеличения конкуренции на рынке, если проект затянется.
Возможная задержка поставки оборудования для внедрения IoT.

## Slide 25: Результаты анализа и выявленные риски
Технический риск: недостаточный опыт команды в интеграции может привести к задержкам и ошибкам
  Рекомендация: привлечь внешнего консультанта с опытом интеграции.
Ресурсный риск: сжатые сроки могут привести к перегрузке команды
  Рекомендация: пересмотреть план проекта и распределить задачи.
Риск законодательных изменений: возможное несоответствие системы требованиям безопасности
  Рекомендация: учитывать требования законодательства на этапе проектирования.
Notes: Результаты анализа и выявленные риски
На основе SWOT-анализа выявлены следующие ключевые риски:
Технический риск: недостаточный опыт команды в интеграции может привести к задержкам и ошибкам.
Рекомендация: привлечь внешнего консультанта с опытом интеграции.
Ресурсный риск: сжатые сроки могут привести к перегрузке команды.
Рекомендация: пересмотреть план проекта и распределить задачи.
Риск законодательных изменений: возможное несоответствие системы требованиям безопасности.
Рекомендация: учитывать требования законодательства на этапе проектирования.
Вывод
SWOT-анализ позволяет системно оценить проект, выявить возможные риски и разработать превентивные меры для их минимизации. Это особенно полезно в сложных ИТ-проектах, где внутренние и внешние факторы тесно взаимосвязаны.

## Slide 26: Когнитивные карты (Cognitive Mapping)
Сбор информации
Определение взаимосвязей
Построение карты
Анализ карты
Разработка мер
Notes: Теперь рассмотрим современный метод идентификации рисков: когнитивные карты (Cognitive Mapping).
Суть метода
Когнитивные карты — это визуальный инструмент, который помогает структурировать и анализировать взаимосвязи между различными факторами, которые могут повлиять на проект. Метод основан на построении графической модели, где:
- узлы (nodes) представляют события, факторы или риски;
- связи (links) отражают зависимости между узлами (например, причинно-следственные связи, положительное или отрицательное влияние).
Когнитивные карты особенно полезны в сложных проектах с высокой степенью неопределённости, так как они позволяют визуализировать и анализировать влияние одного риска на другие.
Этапы создания когнитивной карты
Сбор информации
Анализ документации, интервью с участниками проекта, мозговые штурмы.
Формулировка основных факторов риска.
Определение взаимосвязей
Установление причинно-следственных связей между факторами (например, как «сжатые сроки» могут вызвать «перегрузку команды»).
Построение карты
Размещение факторов на схеме и проведение связей между ними.
Указание направления (влияние) и характера (положительное или отрицательное).
Анализ карты
Выявление ключевых узлов, которые оказывают наибольшее влияние на систему.
Определение взаимосвязанных рисков, которые могут привести к цепной реакции.
Разработка мер
Предложение стратегий минимизации влияния рисков.

## Slide 27: Преимущества метода и принципы построения
Позволяет выявить взаимосвязи между рисками
Помогает увидеть цепную реакцию от одного риска к другому
Упрощает анализ сложных систем и процессов
Когнитивные карты полезны для повышения осведомлённости команды о взаимозависимости процессов и для создания эффективных стратегий управления рисками
Notes: Преимущества метода
Позволяет выявить взаимосвязи между рисками.
Помогает увидеть цепную реакцию от одного риска к другому.
Упрощает анализ сложных систем и процессов.
Когнитивные карты полезны для повышения осведомлённости команды о взаимозависимости процессов и для создания эффективных стратегий управления рисками.

## Slide 28: Практический пример: когнитивная карта
Сценарий: разработка мобильного приложения для интернет-банка с функциями биометрической аутентификации
Карта и связи
Неопределённость требований заказчика → увеличивает вероятность задержки интеграции API биометрии, так как спецификации могут быть пересмотрены.
Задержка интеграции API биометрии → увеличивает перегрузку команды разработки, так как сроки выполнения других задач сокращаются.
Проблемы с безопасностью данных ← связаны с недостаточной проверкой API на этапе тестирования.
Перегрузка команды разработки → приводит к проблемам тестирования под разные устройства из-за нехватки времени на проверку.
Notes: Практический пример: когнитивная карта для ИТ-проекта
Сценарий: разработка мобильного приложения для интернет-банка с функциями биометрической аутентификации.
Карта и связи
Неопределённость требований заказчика → увеличивает вероятность задержки интеграции API биометрии, так как спецификации могут быть пересмотрены.
Задержка интеграции API биометрии → увеличивает перегрузку команды разработки, так как сроки выполнения других задач сокращаются.
Проблемы с безопасностью данных ← связаны с недостаточной проверкой API на этапе тестирования.
Перегрузка команды разработки → приводит к проблемам тестирования под разные устройства из-за нехватки времени на проверку.

## Slide 29: Практический пример: когнитивная карта
Идентифицированные риски
Задержка интеграции API биометрии.
Проблемы с безопасностью данных.
Неопределённость требований заказчика.
Перегрузка команды разработки.
Проблемы тестирования под разные устройства.
Сценарий: разработка мобильного приложения для интернет-банка с функциями биометрической аутентификации

## Slide 30: Анализ рисков: матрица рисков, сценарный анализ

## Slide 31: Матрица рисков: вероятность × влияние
Матрица рисков — это инструмент визуализации, который используется для классификации рисков на основе их вероятности и влияния
Цели матрицы
Определить приоритеты для работы с рисками.
Сфокусировать ресурсы на наиболее критичных рисках.
Предоставить ясное представление заинтересованным сторонам.
Ключевые компоненты
Ось X — вероятность риска (низкая, средняя, высокая).
Ось Y — влияние риска (незначительное, умеренное, критическое).
Ячейки матрицы
Зоны риска (например, зелёная — низкий риск, жёлтая — умеренный риск, красная — высокий риск).
Определение шкал для вероятности и влияния
Ранжирование каждого риска по этим шкалам
Размещение рисков в соответствующих ячейках матрицы
Notes: Матрица рисков: вероятность x влияние
Определение:
Матрица рисков — это инструмент визуализации, который используется для классификации рисков на основе их вероятности и влияния.
Ключевые компоненты:
Ось X: вероятность риска (низкая, средняя, высокая).
Ось Y: влияние риска (незначительное, умеренное, критическое).
Ячейки матрицы:
зоны риска (например, зелёная – низкий риск, жёлтая – умеренный риск, красная – высокий риск).
Цели матрицы:
- определить приоритеты для работы с рисками;
- сфокусировать ресурсы на наиболее критичных рисках;
- предоставить ясное представление заинтересованным сторонам.
Шаги построения:
- определение шкал для вероятности и влияния;
- ранжирование каждого риска по этим шкалам;
- размещение рисков в соответствующих ячейках матрицы.

## Slide 32: Пример матрицы рисков
Создание мобильного приложения
Идентифицируем риски
Определяем вероятность
Определяем влияние на проект
Notes: POV: создание приложения
Идентифицируем риски
Определяем вероятность
Определяем влияние на проект
9 выявленных рисков:
Низкая вероятность – Незначительное влияние (1A)
Неправильный выбор цветовой схемы UI.
Средняя вероятность – Незначительное влияние (2A)
Задержка при передаче документации заказчику.
Высокая вероятность – Незначительное влияние (3A)
Замедление загрузки незначительных страниц.
Низкая вероятность – Умеренное влияние (1B)
Проблемы с настройкой базового серверного окружения.
Средняя вероятность – Умеренное влияние (2B)
Ошибки при интеграции сторонних API.
Высокая вероятность – Умеренное влияние (3B)
Конфликт библиотек или фреймворков.
Низкая вероятность – Критическое влияние (1C)
Нарушение требований безопасности данных.
Средняя вероятность – Критическое влияние (2C)
Невозможность масштабирования приложения под нагрузкой.
Высокая вероятность – Критическое влияние (3C)
Полный отказ серверной инфраструктуры.

## Slide 33: Пример матрицы рисков
Зелёная зона — риски с низким влиянием и вероятностью
Например: «Неправильный выбор цветовой схемы UI» (1A)
Жёлтая зона — риски средней значимости
Например:
Красная зона — риски с высокой вероятностью и критическим влиянием
Например:
«Ошибки при интеграции сторонних API» (2B)
«Полный отказ серверной инфраструктуры» (3C)
Notes: Создаём матрицу.
Эта матрица помогает проектной команде:
- фокусироваться на предотвращении красных рисков;
- мониторить жёлтые риски и быть готовыми к их смягчению;
- рассматривать зелёные риски как низкий приоритет для немедленного реагирования.

## Slide 34: Сценарный анализ
Сценарный анализ — это метод управления рисками, направленный на моделирование различных вариантов развития событий в зависимости от того, как реализуются риски. Он позволяет подготовить проект к работе в условиях неопределённости и разработать стратегии реагирования
Сценарный анализ
Выявление критических переменных, которые могут повлиять на проект.
Построение множества сценариев (например, оптимистичный, пессимистичный, реалистичный).
Оценка влияния каждого сценария на проектные цели (бюджет, сроки, качество).
Notes: Сценарный анализ — это метод управления рисками, направленный на моделирование различных вариантов развития событий в зависимости от того, как реализуются риски. Он позволяет подготовить проект к работе в условиях неопределённости и разработать стратегии реагирования.
Что такое сценарный анализ?
Сценарный анализ — это процесс изучения возможных будущих состояний проекта или системы, основанный на анализе ключевых факторов неопределённости. Он включает:
Выявление критических переменных, которые могут повлиять на проект.
Построение множества сценариев (например, оптимистичный, пессимистичный, реалистичный).
Оценку влияния каждого сценария на проектные цели (бюджет, сроки, качество).
Этот метод используется как в стратегическом планировании, так и в управлении проектами для оценки рисков и поиска решений.

## Slide 35: Этапы разработки сценариев
Шаг 1. Идентификация ключевых факторов риска
Определите критические переменные, которые могут повлиять на проект. Это могут быть:
внешние факторы (изменение рыночных условий, новые регуляторные требования, экономические кризисы)
внутренние факторы (задержки в поставках, кадровые проблемы, ошибки в проектировании)
Шаг 2. Построение сценариев
Шаг 3. Оценка последствий для каждого сценария
Для каждого сценария проводится расчёт:
финансовых последствий
задержек по срокам
воздействия на качество проекта или продукта
Шаг 4. Выбор стратегий реагирования
На основе анализа сценариев разрабатываются планы действий:
для оптимистичного сценария — возможности для ускорения проекта или сокращения затрат
для пессимистичного сценария — резервные планы и меры по снижению ущерба
для реалистичного сценария — баланс между мерами предосторожности и планами реагирования
Оптимистичный сценарий: предпосылки для минимальных последствий рисков (всё идёт лучше, чем ожидалось)
Пессимистичный сценарий: предпосылки для максимальных последствий рисков (наихудший случай)
Реалистичный сценарий: предпосылки для среднего уровня воздействия рисков (наиболее вероятное развитие событий)
Notes: Основные этапы разработки сценариев
Шаг 1. Идентификация ключевых факторов риска
Определите критические переменные, которые могут повлиять на проект.
Это могут быть:
- внешние факторы (изменение рыночных условий, новые регуляторные требования, экономические кризисы);
- внутренние факторы (задержки в поставках, кадровые проблемы, ошибки в проектировании).
Пример: при строительстве инфраструктурного объекта ключевые факторы риска включают изменение стоимости материалов, задержку подрядчиков и неблагоприятные погодные условия.
Шаг 2. Построение сценариев
Каждый сценарий — это отдельная модель будущего, учитывающая возможные проявления рисков. Обычно разрабатывают три базовых сценария:
оптимистичный сценарий: предпосылки для минимальных последствий рисков (все идёт лучше, чем ожидалось);
пессимистичный сценарий: предпосылки для максимальных последствий рисков (наихудший случай);
реалистичный сценарий: предпосылки для среднего уровня воздействия рисков (наиболее вероятное развитие событий).
Дополнительно могут разрабатываться смешанные сценарии, учитывающие частичную реализацию рисков.
Шаг 3. Оценка последствий для каждого сценария
Для каждого сценария проводится расчёт:
- финансовых последствий;
- задержек по срокам;
- воздействия на качество проекта или продукта.
Методы оценки:
- стоимостный анализ (сколько стоит устранение последствий);
- временной анализ (как риски влияют на график выполнения);
- качественный анализ (оценка влияния на удовлетворённость заказчика).
Шаг 4. Выбор стратегий реагирования
На основе анализа сценариев разрабатываются планы действий:
- для оптимистичного сценария: возможности для ускорения проекта или сокращения затрат;
- для пессимистичного сценария: резервные планы и меры по снижению ущерба;
- для реалистичного сценария: баланс между мерами предосторожности и планами реагирования.

## Slide 36: Пример сценарного анализа
Notes: Пример сценарного анализа
Ситуация: проект запуска онлайн-платформы столкнулся с риском задержки разработки программного обеспечения. Этот риск зависит от кадровых проблем и сложности интеграции новых функций.
Ключевые переменные:
- нехватка квалифицированных сотрудников;
- увеличение времени на тестирование интеграций;
- рост затрат на подрядчиков.
Сценарии:
- оптимистичный: проект завершится вовремя, так как удастся привлечь сотрудников на условиях аутсорсинга (затраты увеличатся на 10%);
- реалистичный: проект задержится на 1 месяц, потребуются дополнительные затраты на тестирование (+20% бюджета).
- пессимистичный: нехватка специалистов задержит проект на 3 месяца, и общие затраты увеличатся на 50%.
Оценка последствий:
- финансовая: увеличение бюджета на $50 000–$150 000;
- временная: задержка от 1 до 3 месяцев;
- репутационная: пессимистичный сценарий может снизить доверие клиентов.
Стратегии реагирования:
- создание пула внешних подрядчиков для ускоренного найма;
- увеличение запаса времени на тестирование;
- пересмотр приоритетов функций для запуска минимально жизнеспособного продукта (MVP).

## Slide 37: Преимущества и ограничения сценарного анализа
Notes: Преимущества сценарного анализа
Улучшение подготовки к рискам: проектная команда заранее разрабатывает стратегии для различных ситуаций.
Гибкость планирования: сценарии позволяют адаптироваться к изменяющимся условиям.
Обоснованность решений: анализ альтернатив снижает вероятность субъективных ошибок.
Выявление возможностей: оптимистичные сценарии могут показать, как использовать позитивные факторы для улучшения результатов проекта.
Ограничения сценарного анализа
Сложность построения: требует большого объёма данных и экспертных оценок.
Субъективность: качество сценариев зависит от опыта и компетенции аналитиков.
Риск упущения редких событий: сценарии часто строятся для наиболее вероятных рисков и могут не учитывать «чёрных лебедей» (события с низкой вероятностью, но высокой значимостью).
Итоги:
Сценарный анализ — мощный инструмент, позволяющий учитывать неопределённости и риски при планировании проектов. Он помогает сформировать устойчивость к неблагоприятным событиям и использовать возможности, которые возникают при благоприятных обстоятельствах.

## Slide 38: Управление рисками: стратегии избежания, минимизации, принятия и передачи рисков

## Slide 39: Виды стратегий управления рисками
Основные стратегии управления рисками
Избежание (Avoidance)
Минимизация (Mitigation)
Принятие (Acceptance)
Передача (Transfer)
Notes: Понятие и виды стратегий управления рисками
Риски — это неопределённые события или условия, которые могут оказать положительное или отрицательное влияние на цели проекта. Основные стратегии управления рисками:
- избежание (Avoidance);
- минимизация (Mitigation);
- принятие (Acceptance);
- передача (Transfer).
Задачи стратегий:
- Устранение или снижение вероятности возникновения рисков;
- снижение уровня их воздействия;
- делегирование ответственности третьим сторонам.

## Slide 40: Стратегия избегания (Avoidance)
Notes: Стратегия избегания (Avoidance)
Цель: устранить риск полностью за счёт изменения планов, технологий или процессов.
Примеры:
- отказ от рискованного проекта или использования нестабильных технологий;
- перенос сроков, чтобы избежать рисков, связанных с нехваткой ресурсов.
- изменение целей проекта для исключения риска.
Преимущества:
- полное исключение риска;
- стабилизация работы команды.
Ограничения:
- может ограничивать гибкость;
- высокая стоимость изменения планов.

## Slide 41: Стратегия минимизации (Mitigation)
Notes: Стратегия минимизации (Mitigation)
Цель: снизить вероятность наступления риска или уменьшить его влияние до приемлемого уровня.
Методы:
- разработка резервных планов (план B);
- повышение квалификации команды для снижения ошибок;
- проведение тестирования технологий перед внедрением.
Примеры:
- установить дополнительные серверы для обеспечения отказоустойчивости;
- заключить контракты с несколькими поставщиками, чтобы избежать проблем с одним из них.
Преимущества:
- снижение угроз для проекта;
- повышение устойчивости к изменениям.
Ограничения:
- не исключает риск полностью;
- требует ресурсов для реализации.

## Slide 42: Стратегия принятия (Acceptance)
Notes: Стратегия принятия (Acceptance)
Цель: принять риск, когда его влияние считается незначительным или неизбежным.
Формы принятия:
- активное: выделение ресурсов для управления последствиями. Пример: создание финансового резерва для покрытия возможных убытков;
- пассивное: осознание риска без принятия дополнительных действий. Пример: игнорирование мелких задержек, не влияющих на общий результат.
Преимущества:
- минимизация затрат на управление риском;
- простота реализации.
Ограничения:
- увеличивает уязвимость проекта;
- может привести к неожиданным последствиям.

## Slide 43: Стратегия передачи (Transfer)
Notes: Стратегия передачи (Transfer)
Цель: передать риск другой стороне, обычно путём заключения контракта или страхования.
Методы:
- страхование: компенсация финансовых потерь в случае наступления риска;
- аутсорсинг: передача части процессов внешним подрядчикам;
- контракты: включение штрафных санкций или гарантий.
Примеры:
- заключение страхового договора на случай простоя оборудования;
- передача разработки сложных компонентов продукта сторонней компании.
Преимущества:
- снижает ответственность проектной команды;
- упрощает контроль над риском.
Ограничения:
- зависимость от третьих сторон;
- дополнительные финансовые затраты.

## Slide 44: Сравнение стратегий
Идентификация риска: выявление и описание потенциальных угроз
Анализ риска: оценка вероятности и степени воздействия
Планирование реакции: выбор подходящей стратегии
Мониторинг и контроль: регулярная проверка эффективности стратегий
Notes: Практическое применение стратегий управления рисками
Этапы работы с рисками
Идентификация риска: выявление и описание потенциальных угроз.
Анализ риска: оценка вероятности и степени воздействия.
Планирование реакции: выбор подходящей стратегии.
Мониторинг и контроль: регулярная проверка эффективности стратегий.
Инструменты
Матрица рисков: визуализация вероятности и влияния.
Диаграммы Ishikawa: анализ причин возникновения рисков.
Система мониторинга KPI: отслеживание показателей, связанных с рисками.

## Slide 45: Выводы и рекомендации
Гибкость подхода
Выбор стратегии должен учитывать специфику проекта, доступные ресурсы и степень риска
Комбинирование стратегий
В сложных проектах эффективно сочетать несколько подходов
Постоянный мониторинг
Регулярная переоценка рисков помогает своевременно корректировать стратегии
Notes: Выводы и рекомендации
Гибкость подхода: выбор стратегии должен учитывать специфику проекта, доступные ресурсы и степень риска.
Комбинирование стратегий: в сложных проектах эффективно сочетать несколько подходов.
Постоянный мониторинг: регулярная переоценка рисков помогает своевременно корректировать стратегии.
Эффективное управление рисками позволяет не только предотвращать убытки, но и использовать возможности для повышения успеха проекта.

## Slide 46: Гибкие (адаптивные) подходы как способ управления рисками неопределённости

## Slide 47: Вопрос
Какие основные принципы Agile-манифеста вы помните?
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.

## Slide 48: Основные понятия гибких подходов
Основные принципы Agile изложены в Манифесте Agile
Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов.
Рабочий продукт важнее исчерпывающей документации.
Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта.
Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.
Гибкие подходы нацелены на снижение рисков, связанных с факторами ниже
Высокая неопределённость проекта.
Частые изменения требований.
Ограниченность информации на этапе планирования.
Notes: Основные понятия гибких подходов
Гибкие подходы (Agile) представляют собой совокупность методологий управления проектами, которые направлены на быстрое реагирование на изменения, высокую адаптивность и итеративное развитие продукта.
Основные принципы Agile изложены в Манифесте Agile:
- люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;
- рабочий продукт важнее исчерпывающей документации;
- сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;
- готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.
Гибкие подходы нацелены на снижение рисков, связанных с:
- высокой неопределённостью проекта;
- частыми изменениями требований;
- ограниченностью информации на этапе планирования.

## Slide 49: Управление неопределённостью через гибкие подходы
Notes: Управление неопределённостью через гибкие подходы
Неопределённость возникает, когда проект реализуется в условиях отсутствия полной информации или при частых изменениях внешних условий. Гибкие подходы помогают управлять такими ситуациями за счёт:
- итеративного планирования. План составляется на короткий срок (спринт), что позволяет оперативно адаптироваться к изменениям;
- постоянного взаимодействия с заказчиком. Обратная связь от заказчика на каждом этапе помогает уточнять требования;
- приоритизации задач. Постоянная оценка важности задач позволяет сосредоточиться на том, что приносит наибольшую ценность;
- гибкого бюджета. Распределение ресурсов идёт не на весь проект сразу, а в зависимости от текущих потребностей.

## Slide 50: Управление изменениями требований
Принятие изменений как нормы
Изменения рассматриваются как естественный процесс
Инкрементальная поставка продукта
Каждый инкремент продукта тестируется и согласуется с заказчиком, позволяя корректировать цели и задачи
Прозрачность процессов
Регулярные встречи (например, ежедневные стендапы) обеспечивают всех участников актуальной информацией о статусе проекта и предстоящих изменениях
Тестирование гипотез
Прежде чем внедрить изменения, проводится их проверка через прототипы или минимально жизнеспособный продукт (MVP)
Notes: Управление изменениями требований
Изменения требований — один из самых частых рисков в проектах. Гибкие подходы эффективно справляются с этим за счёт следующих методов:
- принятие изменений как нормы. Изменения рассматриваются как естественный процесс;
- инкрементальная поставка продукта. Каждый инкремент продукта тестируется и согласуется с заказчиком, позволяя корректировать цели и задачи;
- прозрачность процессов. Регулярные встречи (например, ежедневные стендапы) обеспечивают всех участников актуальной информацией о статусе проекта и предстоящих изменениях;
- тестирование гипотез. Прежде чем внедрить изменения, проводится их проверка через прототипы или минимально жизнеспособный продукт (MVP).

## Slide 51: Инструменты и практики управления рисками в Agile
Бэклог и приоритизация задач
  Владелец продукта организует задачи в список, где самые важные находятся сверху. Это снижает риск работы над менее приоритетными элементами
Канбан-доски
  Визуализация задач помогает быстро выявлять блокирующие факторы и устранять их
Скрам-церемонии
  Планирование спринта позволяет уточнить задачи и спрогнозировать выполнение.
  Ретроспективы помогают выявить, что пошло не так, и снизить вероятность повторения ошибок
Частые релизы
  Сокращение времени между релизами позволяет минимизировать риски, связанные с длительным циклом разработки
Диаграммы сгорания
  Отображение оставшейся работы визуализирует прогресс и помогает своевременно заметить отклонения
Notes: Инструменты и практики управления рисками в Agile
Для управления рисками используются следующие инструменты и практики:
Backlog и приоритизация задач
Product Owner организует задачи в список, где самые важные задачи находятся сверху. Это снижает риск работы над менее приоритетными элементами.
Kanban-доски
Визуализация задач помогает быстро выявлять блокирующие факторы и устранять их.
Скрам-церемонии
Планирование спринта. Позволяет уточнить задачи и спрогнозировать выполнение.
Ретроспективы. Помогают выявить, что пошло не так, и снизить вероятность повторения ошибок.
Частые релизы
Сокращение времени между релизами позволяет минимизировать риски, связанные с длительным циклом разработки.
Burndown Charts
Отображение оставшейся работы визуализирует прогресс и помогает своевременно заметить отклонения.

## Slide 52: Примеры использования гибких подходов для управления рисками
Пример 1. Разработка нового программного обеспечения На этапе проектирования требования заказчика были неполными, что привело бы к большим рискам в рамках традиционного подхода (Waterfall). Применение Scrum с двухнедельными спринтами позволило команде уточнять требования на каждом этапе, сократить вероятность выпуска неактуального продукта и оперативно реагировать на обратную связь
Пример 2. Запуск маркетинговой кампании На этапе старта проекта не было полной уверенности в предпочтениях целевой аудитории. Использование итерационного подхода с тестированием гипотез (A/B-тесты) позволило минимизировать риск потери бюджета и улучшить конечный результат
Notes: Примеры использования гибких подходов для управления рисками
Пример 1. Разработка нового программного обеспечения На этапе проектирования требования заказчика были неполными, что привело бы к большим рискам в рамках традиционного подхода (Waterfall). Применение Scrum с двухнедельными спринтами позволило команде уточнять требования на каждом этапе, сократить вероятность выпуска неактуального продукта и оперативно реагировать на обратную связь.
Пример 2. Запуск маркетинговой кампании На этапе старта проекта не было полной уверенности в предпочтениях целевой аудитории. Использование итерационного подхода с тестированием гипотез (A/B-тесты) позволило минимизировать риск потери бюджета и улучшить конечный результат.

## Slide 53: Преимущества и ограничения гибких подходов в управлении рисками
+
Снижение затрат на изменения: благодаря итеративности изменений внедрение новых требований обходится дешевле
Повышение удовлетворённости заказчика: регулярные поставки ценности обеспечивают доверие и уменьшение недопонимания
Улучшение качества: постоянное тестирование и обратная связь снижают риск появления дефектов
Быстрая адаптация: проектные команды способны оперативно перенаправлять усилия в ответ на изменения
−
Несмотря на свои преимущества, гибкие подходы имеют и некоторые ограничения:
могут быть неэффективны в проектах с чётко фиксированными требованиями
требуют высокой квалификации команды
не всегда подходят для крупных и сложных проектов без предварительного анализа архитектуры
Notes: Преимущества гибких подходов в управлении рисками
Снижение затрат на изменения. Благодаря итеративности изменений внедрение новых требований обходится дешевле.
Повышение удовлетворённости заказчика. Регулярные поставки ценности обеспечивают доверие и уменьшение недопонимания.
Улучшение качества. Постоянное тестирование и обратная связь снижают риск появления дефектов.
Быстрая адаптация. Проектные команды способны оперативно перенаправлять усилия в ответ на изменения.
Ограничения гибких подходов
Несмотря на свои преимущества, гибкие подходы имеют и некоторые ограничения:
- могут быть неэффективны в проектах с чётко фиксированными требованиями;
- требуют высокой квалификации команды;
- не всегда подходят для крупных и сложных проектов без предварительного анализа архитектуры.
Заключение
Гибкие подходы являются мощным инструментом для управления рисками неопределённости и изменения требований. Их применение позволяет создавать адаптивные процессы, ориентированные на результат, минимизировать затраты и обеспечить высокую степень удовлетворённости заказчиков.

## Slide 54: Итоги занятия
Сегодня мы:
изучили основные типы рисков ИТ-проектов
разобрали различия рисков иерархического и гибкого планирования: как риск-ориентированные подходы меняются в зависимости от структуры проекта
рассмотрели методы идентификации рисков
познакомились с методами анализа рисков и управления ими
Notes: Что узнали на занятии.

## Slide 55: Рефлексия
Что узнали нового?
Что изменилось? Раньше я думал(а), что…, а теперь…
Какие вопросы остались?
Notes: Вопрос-интерактив, вовлечение слушателей, подводка к теме.